## Plan de accion 2021
CODIGO : GD-F-03-01
VERSION :1
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/07/2016
NOMBRE DE LA ENTIDAD: | [6 empty] | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
DEPENDENCIA: | [6 empty] | GESTION DOCUMENTAL
NOMBRE RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA O ÁREA: | [6 empty] | EQUIPO PROFESIONALES SIGA SUBRED NORTE
CARGO:
PROFESIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN: | [6 empty] | Enero de 2021
VISION PINAR: “En el año 2024 la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, será modelo de referencia en la implementación de instrumentos archivísticos a través de herramientas informáticas que contribuyan al cumplimiento de normativo en la institución.”
POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL:“La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE está comprometida con el valor estratégico de sus documentos físicos, electrónicos, audiovisuales entre otros, buscando garantizar una eficiencia administrativa en la gestión documental, preservando la memoria institucional, garantizando las condiciones de conservación y preservación de los documentos, en búsqueda de cumplir con transparencia el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la atención a las solicitudes de los ciudadanos"
OBJETIVO | PROYECTO PINAR | COMPONENTE SIGA | HORIZONTE |  |  | ACTIVIDAD | DEBILIDADES O NECESIDADES IDENTIFICADAS | RECURSOS |  |  | INDICADOR | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | MEDICION DE ACTIVIDAD | MEDICION DE INDICADORES
|  |  | CP | MP | LP |  |  | FISICOS | HUMANOS | TECNOLOGICOS |  | INICIO | FINAL
Diseñar del Sistema Interno de Conservación - SIC- |  | Sistema Integrado de Conservación | X | X | X | Identificar necesidades a traves de las matrices del MEC |  | Batas Gorros Jabón antibacterial Gel antibacterial Cajas para archivo Sacaganchos Lápices Marcadores Cinta | Humanos:, profesionales gestión ambiental, salud ocuapcional, recursos fisicos, gestión documental, 3 técnicos, personal del mantenimiento, 5 auxiliares Humanos: 3 toderos | Sujeto a contratacion de Profesional consrvador y Archivista | Sujeto a contratacion de Profesional consrvador y Archivista | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo SIGA subred | 11% | 100%
[6 empty] | Gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las bodegas y espacios destinados a almacenamiento de documentos (mesas de servicios) | [5 empty] | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Equipo Epecializado para la elaboracion de este documento | 11%
[6 empty] | Cumplimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento y del plan de saneamiento básico | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Recursos Físicos | 11%
[6 empty] | Actualizar la prevención de emergencias y atención de desastres en archivos.(En el plan de emergencias los POT) | [5 empty] | 2020-06-01 | 2020-08-31 | Equipo de trabajo SIGA subred | 11%
[6 empty] | Primera mesa de trabajo para Planificar , Identificar Necesidades para la elaboracion del SIC |  |  | insumos de oficina | Sujeto a contratacion de Profesional consrvador y Archivista | Sujeto a contratacion de Profesional consrvador y Archivista | 2021-06-23 | 2021-06-23 | Equipo Epecializado para dar con el objetivo de la mesa de trabajo | 11%
[6 empty] | Segunda mesa de trabajo para , Asignar Recursos, Proyectar el recursos Infraestructura para la elaboracion del SIC | [5 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Equipo Epecializado para dar con el objetivo de la mesa de trabajo | 11%
[6 empty] | Tercera mesa de trabajo para la elaboracion del plan de trabajo para la elaboracion del SIC | [5 empty] | 2021-12-21 | 2021-12-21 | Equipo Epecializado para dar con el objetivo de la mesa de trabajo | 11%
Elaboración de Tablas de Valoración Documental para los fondos de Simón Bolivar, Chapinero, Usaquen y Suba | Elaboración de Tablas de Valoración Documental para los fondos de Simón Bolivar, Chapinero, Usaquen y Suba | ARCHIVO CENTRAL | X | X | X | Levantamiento inventario en estado natural | De acuerdo al PINAR 2021-2024 en su mapa de ruta cada año se debera cumplir con la elaboracion de las TVD por hospital, teniendo en cuenta que por cada uno se debera cumplir con los intems anteriormente mencionados exceptuando al Hospital de Engativa | Insumos de oficina | Equipo de trabajo Gestion Documental subred, 1 historiador | Equipos de cómputo / Impresora | % Avance para elaboración de la TVD | 01/03/2019 | 31/12/2021 | Equipo de trabajo SIGA subred | 6.6% | 100%
[6 empty] | Consecución de Manuales de funciones | [5 empty] | 14/05/2021 | 31/12/2024 |  | 6.6%
[6 empty] | Consecución de estructuras funcionales | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Consecución de actos administrtavios (gerencia y Junta) | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Levantamiento de la historia institucional | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Realización del cuadro evolutivo | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Priorización de oportunidades de mejora detectadas en el Diagnóstico | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Realización de los cuadros de clasificación documental | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Dilienciamiento de las fichas de valoración | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Realización de Borradores de las tablas de valoración - Propuesta | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Validación de la propuesta por el comité de Gestion y Desempeño | [8 empty] | 6.6%
Solicitud y realizacion de Mesa Tecnica con archivo de Bogota
[6 empty] | Radicación de las TVD en el Archivo de Bogotá | [8 empty] | 6.6%
Diseñar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo (SGDEA) de la Subred Norte | Diseño el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo (SGDEA) de la Subred Norte | SGDEA | X | X | X | Gestionar con los profesionales el cumplimiento del modelo de requisitos para los documentos electrónicos de la entidad. | Dar cumplimiento a la noramtividad vigente para el manejo del documento electrónico de archivo | Insumos de oficina | ! Profesional GD, 1 profesional sistemas, 1 tecnólogo | Software de gestión documental, infraestructura tecológica requerida | % de avance en la configuración e implementación | 2021-04-02 | 2021-12-31 | Equipo Epecializado para la elaboracion de este documento | 14% | 100%
[6 empty] | Identificar los documentos electrónicos (internos y externos) que hacen parte del flujo documental | [7 empty] | Equipo de Gestion Documental y profesional especializado | 14%
[6 empty] | Definir los elementos básicos de los documentos electrónicos (tipo de documentos, formatos electrónicos) | [8 empty] | 14%
[6 empty] | Primera mesa Involucrar los siguientes aspectos: * Los documentos electrónicos cuentan con esquemas de validación y metadatos * Los documentos electrónicos hacen parte de un expediente electrónico * Los expedientes electrónicos cuentan con el índice electrónicos y metadatos | [8 empty] | 14%
[6 empty] | Definir el diagrama de Modelado de la actividad, la acción, los participantes y el orden temporal del ciclo de vida de los documentos electrónicos, desde que un documento se crea, se tramita, hasta su disposición final bien sea que se conserve o se destruya. | [8 empty] | 14%
[6 empty] | Definir las fichas de procesos y sus flujos documentales electrónicos asociados para lo cual se debe: » Analizar las actividades desempeñadas en la entidad y su reflejo en los documentos electrónicos que se producen o reciben. » Analizar los tipos de documentos y formatos electrónicos que se gestionen en las diversas actividades. » Analizar el flujo que llevan los documentos electrónicos a través de las áreas de la entidad, prestando especial atención a los momentos en que se transfiere la responsabilidad sobre dichos documentos. » Recopilar toda la información obtenida en un manual de procedimientos o actividades | [8 empty] | 14%
[6 empty] | Creacion de expedientes electronicos de acuerdo a las series y subseries de la TRD |  |  |  |  | No. De expedientes creados de acuerdo con TRD / No total de series y subseries de acuerdo a TRD |  |  |  | 14%
Internvenir el Fondo Documental Administrativo Acumulado del Hospital Engativá | Intervenención el Fondo Documental Administrativo Acumulado del Hospital Engativá, según TVD convalidadas | ARCHIVO CENTRAL | X | X | X | Elaboracion de Inventario documenral | Se debe tener en cuenta que estas actividades son de acuerdo a lo estipulado en el PINAR | Espacio adecuado | 1 Profesional historiador, 1 Tecnologo, 5 Auxiliares | Equipos de cómputo Impresora Cámaras fotográficas Escanner | Número de metros lineales intervenidos /total de metros lineales del Fondo |  | 2021-06-01 | Equipo de Gestion Documental y profesional especializado | 25% | 100%
[6 empty] | Alistamiento de la Documentación (unidades de almacenamiento) | [5 empty] | 2021-06-02 | 2021-08-17 |  | 25%
[6 empty] | Ordenamiento por áreas productoras | [5 empty] | 2021-08-18 | 2021-11-30 |  | 25%
[6 empty] | Identificación, clasificación, depuración y ordenación | [5 empty] | 2021-12-01 |  |  | 25%
Actualizacion de Instrumentos Archivisticos | Actualizacion de Instrumentos Archivisticos | TODOS | X | X | X | Actualizar cuadro de caracterizacion Documental "Incluir todos documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico). | Definir y estructurar el SIGA de la Subred | Insumos de oficina | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo / Impresora | Numero de instrumentos archivísticos actualizados/total de instrumentos archivísticos. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Equipo de trabajo Gestion Documental subred y productores documentales según sea el caso | 12.5% | 100%
[6 empty] | Actualizar Cuadro de Clasificación Documental -CCD | [5 empty] | 01/05/2021 | 31/12/2021 |  | 12.5%
[6 empty] | Actualizar La Tabla de Retención Documental-TRD | [5 empty] | 01/05/2021 | 31/12/2021 |  | 12.5%
[6 empty] | Actualizar El Programa de Gestión Documental-PGD | [5 empty] | 01/05/2021 | 31/12/2021 |  | 12.5%
[6 empty] | Actualizar la herramienta de la Gestión del Riesgo de Gestión Documental de la Subred | [5 empty] | disposiciones de Desarrollo Institucional | disposiciones de Desarrollo Institucional |  | 12.5%
[6 empty] | Actualizar el tablero de indicadores de Gestión Documental | [5 empty] | 01/05/2021 | 31/12/2021 |  | 12.5%
[6 empty] | Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión | [5 empty] | 01/05/2021 | 31/12/2021 |  | 12.5%
Garantizar la adecuada organización de los Archivos de Gestión | Organización de los Archivos de Gestión | ARCHIVO DE GESTION | X | X | X | Capacitar las dependencias en TRD a todo el personal nuevo. | Organizar los archivos de gestión de acuerdo a la normatividad vigente | Insumos de oficina / cajas y carpetas para organización de archivos | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo, Impresoras, escaner | No. De Criterios cumplidos en las áreas/ Total de criterios evaluados del total de areas | moodle | moodle | Plataforma Moodle | 33% | 100%
[6 empty] | Realizar segumiento a adherencia a Tabla de retencion Documental TRD | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo gestion Documental Sured | 33%
[6 empty] | Elaborar el informe correspondiente y presentarlo en comité | [5 empty] | De acuerdo a la programacion del comité de junio | De acuerdo a la programacion del comité de junio |  | 33%
Implementación del sistema de información ORFEO | Implementación del sistema de información ORFEO | VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA | X | X | X | Realizar informes de seguimiento al funcionamiento de la herramienta software de gestion Documental | Normatividad Vigente | Insumos de oficina | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipo de computo |  | 28/02/2021 | a disposicion del contrato mensualmente | Sistemas / Gestión documental | 50%
Administrar el Archivo Central | Administración el Archivo Central | ARCHIVO CENTRAL | X | X | X | Capacitación en Transferencias Documentales | Dar cumplimiento a la noramtividad vigente para el manejor del archivo central | Insumos de oficina | quipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo / Impresora | Transferencias recibidas /No de transferencias programadas de acuerdo a la TRD | 01/06/2021 | 30/06/2021 | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | 33% | 100%
[6 empty] | Realizar las Transferencia Documental por areas | [5 empty] | Cronogra,a | Cronograma |  | 33%
[6 empty] | Actualización de bases de datos de inventarios archivo central. | [5 empty] | Cuando Ingresen al Archivo central | Cuando Ingresen al Archivo central |  | 33%
Garantizar la adecuada organización de los Archivos de Gestión | Organización de los Archivos de Gestión Historia Clinica | ARCHIVO DE GESTION | X | X | X | Capacitación en criterios de custodía y organización de historias clínicas en los servicios de la Subred | Satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos dando respuesta a las respectivas solicitudes de historia Clinica | Insumos de oficina | quipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo / Impresora | No. De historias clínicas suminsitradas / No de Historias clínica solicitadas | 2021-04-02 | 2021-12-31 | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | 25% | 100%
[6 empty] | Informar al comité de historias clínicas de la subred | [8 empty] | 25%
[6 empty] | Medir el Nivel en la disponibilidad de historias clínicas de los archivos a cargo de Gestión Documental | [8 empty] | 25%
[6 empty] | Realizar la recepción de los soportes en físico pertenecientes a historia clínica entregados por lo diferentes servicios de acuerdo a los criterios definidos | [8 empty] | 25%
Intervenir el Fondo Documental Acumulado de Historia Clínca de de los Hospitaes Engativá, Simón Bolivar, Chapinero, Usaquen y Suba | Intervencion el Fondo Documental Acumulado de los Hospitaes Simón Bolivar, Chapinero, Usaquen y Suba | ARCHIVO CENTRAL | X | X | X | Realizar proyección del proceso de selección de las HC que ya cumplieron su tiempo de retención del hospital Engativá | Se tiene un total de 13200 metros lineales de historias clínicas por intervenir, que, dando cumplimiento a la Resolución 1995 del 1999, incluye la unificación de la historia clínica por paciente, y definición de la última fecha de atención permita saber en todo momento, en qué lugar de la institución se encuentra la historia clínica, y a quien y en qué fecha ha sido entregada. | Batas Gorros Jabón antibacterial Gel antibacterial Cajas para archivo Sacaganchos Lápices Marcadores Cinta | 1 Historiador, 1 Tecnologo, 5 Auxiliares | Equipos de cómputoEquipos de cómputo Impresora Cámaras fotográficas Escanner | Porcentaje de cumplimiento de actividades | Sujeto a asignación de recursos y terminacion de inventario | Sujeto a asignación de recursos y terminacion de inventario | Comité de historias clínicas | 0% | 0%
[6 empty] | Diseño de Plan de trabajo para el proyección del proceso de selección de las HC | [8 empty] | 0%
[6 empty] | Ejecución del Plan de Trabajo proyección del proceso de selección de las HC | [8 empty] | 0%
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUIEN ELABORÓ:
PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DOCUMENTAL