## PAAC 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
PLAN DE ACCIÓN |  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC | [11 empty] | VIGENCIA 2021
OBJETIVO |  | Formular las estrategias y actividades orientadas a prevenir los actos de corrupción que se puedan presentar en la entidad, así como fortalecer la atención al ciudadano, reducir los trámites y en general suministrar a la ciudadanía, información ágil, clara y transparente sobre la gestión de la Subred Integrada de Servicios Norte E.S.E
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1, GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1. Política de Administración de Riesgos | 1, Socializar la política de administración de riesgos de la Subred y medir su grado de apropiación. | 1, Piezas de socialización de la política (I semestre) Resultados de apropiación (Sept) | Talento Humano y Tecnológico. | Desarrollo Institucional. | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN OCT
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2, Tener en cuenta la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas" del DAFP para la actualización del mapa de riegos de corrupción de la Subred. | 2, Mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía del DAFP | Talento Humano y Tecnológico | Desarrollo Institucional. | bar: PROGRAMACIÓN ENE
| 3. Consulta y divulgación | 3, Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web, en formato abierto y utilizable, cumpliendo con la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información. | 3, Mapa de riesgos de corrupción en formato utilizable publicado en página web | Talento Humano y Tecnológico | Desarrollo Institucional. | bar: PROGRAMACIÓN ENE
| 4. Monitoreo o revisión | 4, Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles del mapa de riesgos de corrupción y prevenir y mitigar la materialización de los riesgos identificados. | 4, Matriz monitoreo | Talento Humano y Tecnológico | Desarrollo Institucional. | bar: PROGRAMACIÓN ENE; PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN SEP
| 5. Seguimiento | 5, Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Subred Norte E.S.E | 5, Informe de Seguimiento | Talento Humano y Tecnológico | Oficina de Control Interno | bar: PROGRAMACIÓN ENE; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN OCT
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización | 1, Definir e implementar plan de racionalización de trámites priorizados. | 1, Estrategia de racionalización de trámites | Recurso humano y tecnológico | Desarrollo Institucional | bar: PROGRAMACIÓN MAR
|  | 2, Gestionar las acciones necesarias para el uso de la plataforma "Bogotá Salud Digital" en la socialización del trámite de Consulta de Historia Clínica. | 2, Documentar acciones implementadas para uso de plataforma. | Recurso humano y tecnológico | Sistemas de Información TICS | bar: PROGRAMACIÓN JUN
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
3, RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1, Crear los micrositios de Rendición de Cuentas, Datos Abiertos en la página web de la Subred, para fortalecer el acceso a la información y el control social a la gestión. | Crear los micrositios de Rendición de Cuentas, Datos Abiertos en la página web de la Subred, para fortalecer el acceso a la información y el control social a la gestión. | Talento Humano y Tecnológico | Comunicaciones | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 2, Crear el micrositio de participación comunitaria en salud con el fin de que las formas de participación comunitaria publiquen permanente su gestión | Crear el micrositio de participación comunitaria en salud con el fin de que las formas de participación comunitaria publiquen permanente su gestión | Talento Humano y Tecnológico | Comunicaciones | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN AGO; PROGRAMACIÓN DIC
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3, Realizar mesas de diálogo presencial o virtuales entre la Gerencia y las formas de participación comunitaria de la Subred Norte. | 4 encuentros de diálogo ciudadano con las formas de participación y soporte de actas. | Talento Humano, logístico y Tecnológico | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEP; PROGRAMACIÓN DIC
|  | 4, Llevar a cabo el ejercicio de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, mediante metodología innovadora, en leguaje claro y uso de las TICs. | Audiencia de rendición de cuentas | Talento Humano, logístico y Tecnológico | Desarrollo Institucional | bar: PROGRAMACIÓN MAR
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 5, Conformar un equipo funcional permanente que lidere el proceso de rendición de cuentas en la Subred Norte | Equipo Funcional Conformado | Talento Humano, logístico y Tecnológico | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN NOV
|  | 6, Formular y ejecutar plan de capacitación con veedores en temas de Control Social y Veeduría Ciudadana. | Plan de Capacitación Formulado y Ejecutado | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN OCT
|  | 7, Realizar 4 encuentros ciudadanos entre las equipos directivos y las formas de participación comunitaria en salud. | Actas de los encuentros ciudadanos | Talento Humano y logístico | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN OCT
| 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 8, Publicar la PPPS y trimestralmente evidenciar los logros en la gestión de la PPSS en la página web de la Subred Norte | Informe trimetal de los avances de la PPSS | Talento Humano y Tecnológico | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN DIC
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
4, SERVICIO AL CIUDADANO | 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1, Revisar y actualizar los procedimientos de la oficina de PC SC en el marco de la Politica de Servicio a la Ciudadanía con enfoque diferencial y las acciones de priorización de poblaciones preferentes (adulto mayor) | Procesos actualizados durante la vigencia | Talento Humano y Tecnológico | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN MAY
|  | 2, Actualizar, documentar, implementar y socializar la Estrategia de información y comunicación "Mas cerca de los tuyos" con usuarios y personal de salud. | Estrategia actualizada, documentada, implementada y socializada | Talento Humano y Tecnológico | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN SEP
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 3, Actualizar el manual de servicio al ciudadano promoviendo canales de información con acceso desde casa | Manual de servicio al ciudadano actualizado | Talento Humano y Tecnológico | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN JUN
| 3. Talento Humano | 4, Realizar un programa para fortalecer las competencias del talento humano de la Oficina de Servicio al Ciudadano con énfasis en información, orientación y humanización. | Informe trimestral con avances del Programa de fortalecimiento de competencias | Humanos | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
| 4. Atención al Usuario | 5. Socializar los informes de PQR y de la percepción de la satisfacción del usuario y realizar 8 mesas de mejoramiento con los lideres de procesos involucrados y los COPACOS y Asociación de usuarios | Informe trimestral con información de PQRD y Satisfacción publicados y socializados | Humanos y tecnológicos | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 6. Fortalecer el canal de interacción ciudadana que permita el contacto y confianza ciudadano y el control social (Buzones) | Informe trimestral con el Avance de actualización de los buzones de sugerencias | Humanos y físicos | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
5, MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.Publicación de información en datosabiertos.bogota.gov.co | Publicacipon de 8 conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos distrital. | Humanos y tecnológicos | Sistemas de Información TICS | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEP; PROGRAMACIÓN DIC
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.Capacitar a los usuarios y formas de participación sobre la información publicada en página web, especificamente en cumplimiento a ley de transparencia. | Actas de capacitación por medios virtuales. | Humanos y tecnológicos | Sistemas de Información TICS | bar: PROGRAMACIÓN SEP
| 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | 3,Actualizar los instrumentos de gestión de la información. | 3, Instrumentos actualizados y publicados en página Web | Humanos y tecnológicos | Gestión Documental | bar: PROGRAMACIÓN NOV to PROGRAMACIÓN DIC
| 4. Criterio diferencial de Accesibilidad | 4,Adaptar la página Web de la Subred Norte a la norma NTC 5854 de Accesibilidad Web a personas con discapacidades visuales y auditivas. | Publicación de la nueva plataforma estrategica en lenguaje de señas y accesos a los menus principales de la pagina web de la Subred. | Humanos y tecnológicos | Sistemas de Información TICS | bar: PROGRAMACIÓN JUN
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5,Monitoreo del acceso a la información de transparencia, publicada en la pagina web de la subred. | Estadisticas de visitas a la pagina web de la subred , el acceso al boton de transparencia | Humanos y tecnológicos | Sistemas de Información TICS | bar: PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN SEP; PROGRAMACIÓN DIC
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
6, ACCIONES ADICIONALES | 1. Control | 1,Desarrollar campaña de fomento a la cultura del autocontrol | 1, Piezas de comunicación que conforman la campaña | Talento Humano y Tecnológico | Control Interno | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN AGO; PROGRAMACIÓN DIC
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RECURSOS | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
7, CÓDIGO DE INTEGRIDAD | Planear | 1.Elaborar el plan de trabajo para continuar con la implementación del código de Integridad en el periodo de la vigencia 2021 | 4 Grupos focales Actas de reunión Grupos Focales | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN ENE
|  | 2.Socializar del plan de trabajo al equipo de gestores de integridad | Actas reuniones Equipo de Gestores de Integridad | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN FEB
|  | 3.Socializar el plan con el comité directivo y líderes de cada dirección técnica y operativa que conforman la estructura de la entidad. | Plan de mejora | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN FEB
|  | 4.Concertar los espacios para la implementación del plan de trabajo con los líderes y directivos de cada proceso o servicio. | Piezas comunicativas diseñadas | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN FEB
| Hacer | 5.Elaborar plan de comunicaciones y diseño de las piezas para la socialización de los valores establecidos en el código de integridad para los servidores públicos | Plan de mejora | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN ENE to PROGRAMACIÓN FEB
|  | 6.Desarrollo de los talleres con las caja de herramienta diseñada por el DAFP | Actas de la participacion en los talleres | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN NOV
|  | 7.Desarrollar e implementar una estrategia articulada entre los valores del código, plataforma estratégica, objetivos del comité de convivencia y manual de convivencia | Documento de la estrategia | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN JUL
|  | 8.Diseñar y promover campaña de integridad del servidor público en su actuar diario articulado con la oficina de comunicaciones | Documento con le estartegia | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN JUL to PROGRAMACIÓN NOV
| verificar | 9.Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad | formato ncuesta virtual o física | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
|  | 10.Implementar la herramienta y presentar informe con los resultados respectivos y las acciones de mejora a desarrollar | Cronograma de implementación | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN NOV
| Actuar | 11.Realizar diagnóstico del código de integridad para la vigencia 2021 utilizando la herramienta modelo y presentación de los resultados del diagnostico | Resultados de la herramienta | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN DIC
|  | 12.Presentar informe de resultados de las acciones adelantadas durante la vigencia | Informe | Talento Humano y Tecnologico | Talento Humano | bar: PROGRAMACIÓN DIC