## PROPUESTA
CODIGO : GD-F-03-01
VERSION :1
PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 14/07/2016
NOMBRE DE LA ENTIDAD: | [6 empty] | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
DEPENDENCIA: | [6 empty] | GESTION DOCUMENTAL
NOMBRE RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA O ÁREA: | [6 empty] | EQUIPO PROFESIONALES SIGA SUBRED NORTE
CARGO:
PROFESIÓN:
FECHA DE ELABORACIÓN: | [6 empty] | Marzo de 2022
VISION PINAR: “En el año 2024 la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, será modelo de referencia en la implementación de instrumentos archivísticos a través de herramientas informáticas que contribuyan al cumplimiento de normativo en la institución.”
POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL:“La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE está comprometida con el valor estratégico de sus documentos físicos, electrónicos, audiovisuales entre otros, buscando garantizar una eficiencia administrativa en la gestión documental, preservando la memoria institucional, garantizando las condiciones de conservación y preservación de los documentos, en búsqueda de cumplir con transparencia el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la atención a las solicitudes de los ciudadanos"
OBJETIVO | PROYECTO PINAR | COMPONENTE SIGA | HORIZONTE |  |  | ACTIVIDAD | DEBILIDADES O NECESIDADES IDENTIFICADAS | RECURSOS |  |  | INDICADOR | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE | MEDICION DE ACTIVIDAD | MEDICION DE INDICADORES
|  |  | CP | MP | LP |  |  | FISICOS | HUMANOS | TECNOLOGICOS |  | INICIO | FINAL
Actualizacion de Instrumentos Archivisticos | Actualizacion de Instrumentos Archivisticos | TODOS | X | X | X | Presentar Tabla de Valoracion Documental del contrato colvatel de acuerdo a cronograma. | Definir y estructurar el SIGA de la Subred | Insumos de oficina | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo / Impresora | Numero de instrumentos archivísticos actualizados/total de instrumentos archivísticos. | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo Gestion Documental subred y productores documentales según sea el caso | 12.5%
[6 empty] | El banco terminológico series y sub-series documentales | [5 empty] | 2022-03-02 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[6 empty] | Tablas de Control de Acceso | [5 empty] | 2022-04-04 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[6 empty] | Indice de Información Clasificada y Reservada | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[6 empty] | Actualizar procedimiento de gestión docuemtnal | [5 empty] | 2022-06-06 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[6 empty] | Actualizar la herramienta de la Gestión del Riesgo de Gestión Documental de la Subred | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[6 empty] | Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión de la politica de gestion documental | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[6 empty] | Gestionar la aprobacion de las politicas de Preservacion Digital y conservacion documental | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 12.5%
Internvenir el Fondo Documental Administrativo Acumulado del Hospital Engativá | Intervenención el Fondo Documental Administrativo Acumulado del Hospital Engativá, según TVD convalidadas | ARCHIVO CENTRAL | X | X | X | Alistamiento de la Documentación (unidades de almacenamiento) | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Ordenar la documentación por áreas productoras | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Identificar, clasificar, depurar y ordenar | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Foliar y rotular la documentación | [6 empty] | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Eliminar documentos de Apoyo | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Aplicar las Tablas de Valoración Documental aprobadas | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Levantar inventario de acuerdo a la TVD | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Alistamiento de la Documentación | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
[6 empty] | Aplicar los procedimientos de Selección, Eliminación y Conservación Documental | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-12-30 |  | 11.1%
Diseñar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo (SGDEA) de la Subred Norte | Sistema de Informacion Almera de la Subred Norte | SGDEA | X | X | X | El SGDEA debe implementar la funcionalidad de:  Servicio del Sistema.  Servicio de Usuarios y Grupos.  Servicio de Roles, Permisos y perfiles. Red Sur Occidente 4.665 4.665 Red Norte 1.400 1.400 Red Sur 2.169 2.169 IDCBIS 216 216 Capital Salud 1.200 1.200 Total 15265 15.265 11  Servicio de Radicación, Registro y Correspondencia.  Servicio de Formatos y Formularios.  Servicio de Flujos de Trabajo.  Servicio de Gestión de Documentos y Trabajo Colaborativo.  Servicio de Clasificación.  Servicio de Documentos de Archivo y servicio de préstamo de expedientes.  Servicio de Archivos Físicos.  Servicio de Metadatos.  Servicio de Retención y Disposición.  Servicio de Búsqueda y Reportes.  Servicio de Exportación y de Interoperabilidad  Servicios de captura e ingreso de documentos con capacidades de digitalización por medio de componente web nativo.  Servicio de Gestión de Tutelas  Servicio de Gestión de encuestas | Contar con el sistema de informaciòn Almera | Insumos de oficina | Profesional Especializado | Equipos de computo, internet | Numero de actividades realizadas/total de actividades | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[12 empty] | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[12 empty] | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 12.5%
[6 empty] | Realizar campaña de comunicación para dar a conocer el software al interior de la Subred. | [5 empty] | 2022-03-03 | 2022-12-30 |  | 12.5%
Garantizar la adecuada organización de los Archivos de Gestión | Organización de los Archivos de Gestión | ARCHIVO DE GESTION | X | X | X | Capacitar a todo el personal nuevo por dependencias en TRD | Organizar los archivos de gestión de acuerdo a la normatividad vigente | Insumos de oficina / cajas y carpetas para organización de archivos | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo, Impresoras, escaner | No. De Criterios cumplidos en las áreas/ Total de criterios evaluados del total de areas | moodle | moodle | Plataforma Moodle | 33% | 100%
[6 empty] | Realizar segumiento a adherencia a Tabla de retencion Documental TRD | [5 empty] | 2021-02-15 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo gestion Documental Sured | 33%
[6 empty] | Elaborar el informe correspondiente y presentarlo en comité | [5 empty] | De acuerdo a la programacion del comité de Gestion y Desempeño. | De acuerdo a la programacion del comité de Gestion y Desempeño. |  | 33%
Diseñar del Sistema Interno de Conservación - SIC- | Sistema Integrado de Conservación | SIC | X | X | X | Identificar necesidades a traves de las matrices del MEC | Contar con el sistema Integrado de conservacion | Insumos de Oficina | Profesional especializado | Equipos de computo. | Numero de actividades realizadas/total de actividades programadas | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Equipo de trabajo SIGA subred | 11% | 100%
[6 empty] | Gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las bodegas y espacios destinados a almacenamiento de documentos (mesas de servicios) | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Equipo Epecializado para la elaboracion de este documento | 11%
[6 empty] | Cumplimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento y del plan de saneamiento básico | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Recursos Físicos | 11%
[6 empty] | Elaboracion de la política de conservación | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Conservador / Grupo interdisciplinario SIC
[6 empty] | Formulación de la política de preservación a largo plazo | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Ingeniero de sistemas / Grupo interdisciplinario SIC
[6 empty] | Capacitar personal encargado archivos de gestion en temas de conservacion | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Conservador y cordinadores de equipo
[6 empty] | Capacitar personal encargado procesos de verificacion espacios y mantenimiento | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022
[6 empty] | Capacitar personal encargado de procesos de limpieza | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022
[6 empty] | Capacitar a Funcionarios encargados de realizar primeros auxilios a los documentos | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022
[6 empty] | Seguimiento a través de la mesa de servicios en la Inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Encargado actividad, personal en sedes y gestion administrativa
[6 empty] | Elaboracion de guias primeros auxilios / Planilla de seguimiento | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022 | Conservador y cordinadores de equipo
[6 empty] | Analisis informacion diagnostico de fondos | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022
[6 empty] | Redacción de recomendaciones, guías de manipulación, según las características particulares de cada depósito. | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022
[6 empty] | Actualización del mapa y evaluación de riesgos de la entidad. | [5 empty] | 2022-02-02 | diciembre 30 de 2022
Elavoracion de Tabla de Valoracion documental para los Fondos Documentales de Usaquen, Suba y Simon Bolivar. | Servicio de levantamiento de inventarios documental en estado natural. |  | X | X | X | Capacitar al personal en el levantamiento de inventario documental en estado natural. |  | Insumos de oficina /EPP | Líder Gestión Documental | Equipo de computo | Numero de actividades realizadas/Numero total de actividades programadas | 2022-01-18 | 2022-02-28 | Líder Gestión Documental
[6 empty] | Preparar la documentación de las series, subseries y asuntos a inventariar según las ubicación y clasificación del FDA. |  |  | Técnico y auxiliares de archivo |  |  | 2022-01-02 | 2022-02-28 | Contratista, Lider de Gestion Documental
[6 empty] | Levantamiento de inventario en el FUID Hospital Simon Bolivar |  | Insumos de oficina y EPP | Equipo interdisciplinario del Contratista |  |  | 2022-01-02 | 2022-12-30 | Contratista
[6 empty] | Compilar la Información Institucional. | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-31
[6 empty] | Analizar e interpretar la información institucional recopilada. | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-05-31
[6 empty] | Elaborar Historia Institucional - HI. | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-09-30
[6 empty] | Elaborar Cuadros Evolutivos - CE. | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-10-31
[6 empty] | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental - CCD. | [5 empty] | 2022-05-02 | 2022-10-31
[6 empty] | Fichas de Valoración Documental por cada un las series, subseries y/o Asuntos | [5 empty] | 2022-08-01 | 2022-12-30
[6 empty] | Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD. | [5 empty] | 2022-11-01 | 2022-12-30
[6 empty] | Elaborar Memoria Descriptiva - MD. | [5 empty] | 2022-12-01 | 2022-12-30
[6 empty] | Levantamiento de inventario en el FUID Hospital Usaquen |  |  | Equipo interdisciplinario del Contratista |  |  | 2022-01-02 | 2022-07-29 | Contratista
[6 empty] | Compilar la Información Institucional. | [5 empty] | 2022-02-01 | 2022-05-31
[6 empty] | Analizar e interpretar la información institucional recopilada. | [5 empty] | 2022-01-02 | 2022-01-28
[6 empty] | Elaborar Historia Institucional - HI. | [5 empty] | 2022-01-02 | 2022-02-28
[6 empty] | Elaborar Cuadros Evolutivos - CE. | [5 empty] | 2022-01-02 | 2022-02-28
[6 empty] | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental - CCD. | [5 empty] | 2022-01-02 | 2022-05-31
[6 empty] | Fichas de Valoración Documental por cada un las series, subseries y/o Asuntos | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-04-30
[6 empty] | Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD. | [5 empty] | 2022-04-01 | 2022-05-31
[6 empty] | Elaborar Memoria Descriptiva - MD. |  |  | Contratista Líder Gestion Documental |  |  | 2022-05-02 | 2022-06-30 | Contratista Líder Gestion Documental
[6 empty] | Presentar y aprobar en el Comité MIPG. | [5 empty] | 2022-06-01 | 2022-10-31
[6 empty] | Presentar a convalidación ante el Concejo Distrital de Archivos. |  |  | Equipo interdisciplinario del Contratista |  |  | 2022-08-01 | 2022-10-31 | Contratista
[6 empty] | Levantamiento de inventario en el FUID Hospital de Suba |  |  | Equipo interdisciplinario del Contratista |  |  | 2022-01-02 | 31/09/2022 | Contratista
[6 empty] | Compilar la Información Institucional. | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-05-31
[6 empty] | Analizar e interpretar la información institucional recopilada. | [5 empty] | 2022-03-01 | 2022-06-30
[6 empty] | Elaborar Historia Institucional - HI. | [5 empty] | 2022-06-01 | 2022-07-29
[6 empty] | Elaborar Cuadros Evolutivos - CE. | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-31
[6 empty] | Elaborar Cuadros de Clasificación Documental - CCD. | [5 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-31
[6 empty] | Fichas de Valoración Documental por cada un las series, subseries y/o Asuntos | [5 empty] | 2022-06-01 | 2022-11-30
[6 empty] | Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD. | [5 empty] | 2022-09-01 | 2022-10-31
[6 empty] | Elaborar Memoria Descriptiva - MD. | [5 empty] | 2022-10-03 | 2022-11-30
[6 empty] | Presentar y aprobar en el Comité MIPG. |  |  | Contratista Líder Gestion Documental |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-30 | Contratista Líder Gestion Documental
Elaboración de Tablas de Valoración Documental para el Hospital Chapinero | Elaboración de Tablas de Valoración Documental para el Hospital Chapinero | ARCHIVO CENTRAL | X | X | X | Levantamiento inventario en estado natural | Contar con TVD del Hospital Chapinero convalidada | Insumos de oficina | Equipo de trabajo Gestion Documental subred, 1 historiador | Equipos de cómputo / Impresora | % Avance para elaboración de la TVD | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo SIGA subred | 6.6% | 100%
[6 empty] | Consecución de Manuales de funciones | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Consecución de estructuras funcionales | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Consecución de actos administrtavios (gerencia y Junta) | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Levantamiento de la historia institucional | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Realización del cuadro evolutivo | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Priorización de oportunidades de mejora detectadas en el Diagnóstico | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Realización de los cuadros de clasificación documental | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Dilienciamiento de las fichas de valoración | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Realización de Borradores de las tablas de valoración - Propuesta | [8 empty] | 6.6%
[6 empty] | Validación de la propuesta por el comité de Gestion y Desempeño | [8 empty] | 6.6%
Solicitud y realizacion de Mesa Tecnica con archivo de Bogota
[6 empty] | Radicación de las TVD en el Archivo de Bogotá | [8 empty] | 6.6%
Administrar el Archivo Central | Administración el Archivo Central | ARCHIVO CENTRAL | X | X | X | Controlar las transferencias documentales de acuerdo al cronograma de transferencias Documentales | Dar cumplimiento a la noramtividad vigente para el manejor del archivo central | Insumos de oficina | quipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo / Impresora | Transferencias recibidas /No de transferencias programadas de acuerdo a la TRD | 01/06/2022 | 31/07/2022 |  | 33% | 100%
[6 empty] | Garantizar los inventarios documentales en el archivo central de acuerdo a la transferencia. | [5 empty] | 01/06/2022 | 31/07/2022 | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | 33%
[6 empty] | Garantizar el control de la informacion prestada de acuerdo al procedimiento. | [5 empty] | 03/01/2022 | 30/12/2022 |  | 33%
Garantizar la adecuada organización de los Archivos de Gestión | Organización de los Archivos de Gestión Historia Clinica | ARCHIVO DE GESTION | X | X | X | Consollidacion de inventario de historias clinicas de archivo de gestion | Satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos dando respuesta a las respectivas solicitudes de historia Clinica | Insumos de oficina | quipo de trabajo Gestion Documental subred | Equipos de cómputo / Impresora | No. De historias clínicas suminsitradas / No de Historias clínica solicitadas | 2021-04-02 | 2022-12-30 | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | 50% | 100%
[6 empty] | Capacitacion en servicios sobre custodia de historia clinica y planes de contingencia. | [8 empty] | 50%
Sistema de Informacion Almera de la Subred Norte | SGDEA | X | X | X | X | Realizar el cargue de la documentación normalizada de la entidad en los diferentes procesos | Contar con el sistema de informaciòn Almera | Insumos de oficina | Profesional Especializado | Equipos de computo, internet | Numero de actividades realizadas/total de actividades | 08/03/2022 | 31/05/2022 | Equipo de trabajo Gestion Documental subred | 50% | 100%
[6 empty] | Realizar seguimiento al cargue de la documentacion | [8 empty] | 50%
PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTION DOCUMENTAL

## Hoja1
| 7 | 100
| 4 | 57.1429
PLAN DE ARCHIVO 2021 | ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
DISEÑAR EL SISTEMA INTERNO DE CONSERVACION | Identificar necesidades a traves de las matrices del MEC | 100% | Las actividades son las programado para la vigencia 2021 de acuerdo a lo estipulado en el mapa de proyectos PINAR
Gestión de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las bodegas y espacios destinados a almacenamiento de documentos (mesas de servicios)
Cumplimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento y del plan de saneamiento básico
Actualizar la prevención de emergencias y atención de desastres en archivos.(En el plan de emergencias los POT)
Primera mesa de trabajo para Planificar , Identificar Necesidades para la elaboracion del SIC
Segunda mesa de trabajo para , Asignar Recursos, Proyectar el recursos Infraestructura para la elaboracion del SIC
Tercera mesa de trabajo para la elaboracion del plan de trabajo para la elaboracion del SIC
PLAN DE ARCHIVO 2021 | ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
ELABORACION DE TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL PARA LOS FONDOS DE SIMON BOLIVAR, CHAPINERO, USAQUEN Y SUBA | Levantamiento inventario en estado natural | 100% | La proyeccion para el cumplimiento de estas actividades son hasta la vigencia 2024, ya que se interviene fondo por fondo. El porcentaje de cumplimiento evidenciado es con referencia a la TVD del Hospital Juan XXIII que fue fucionado con el hospital de Chapinero en el año 2000
Consecución de Manuales de funciones
Consecución de estructuras funcionales
Consecución de actos administrtavios (gerencia y Junta)
Levantamiento de la historia institucional
Realización del cuadro evolutivo
Priorización de oportunidades de mejora detectadas en el Diagnóstico
Definición y proyección de necesidades
Realización de los cuadros de clasificación documental
Dilienciamiento de las fichas de valoración
Realización de Borradores de las tablas de valoración - Propuesta
Validación de la propuesta por el comité de Gestion y Desempeño
Solicitud y realizacion de Mesa Tecnica con archivo de Bogota
Radicación de las TVD en el Archivo de Bogotá
PLAN DE ARCHIVO 2021 | ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO (SGDEA) DE LA SUBRED NORTE | Gestionar con los profesionales el cumplimiento del modelo de requisitos para los documentos electrónicos de la entidad. | 100% | Ell cumplimiento de la meta se dio por la puesta en marcha del convenio con la Secretaria Distrital de Salud, en lo planteado para el año 2021
Identificar los documentos electrónicos (internos y externos) que hacen parte del flujo documental
Definir los elementos básicos de los documentos electrónicos (tipo de documentos, formatos electrónicos)
Primera mesa Involucrar los siguientes aspectos: * Los documentos electrónicos cuentan con esquemas de validación y metadatos * Los documentos electrónicos hacen parte de un expediente electrónico * Los expedientes electrónicos cuentan con el índice electrónicos y metadatos
| Definir el diagrama de Modelado de la actividad, la acción, los participantes y el orden temporal del ciclo de vida de los documentos electrónicos, desde que un documento se crea, se tramita, hasta su disposición final bien sea que se conserve o se destruya. |  |  | 3 | 0.5
| Definir las fichas de procesos y sus flujos documentales electrónicos asociados para lo cual se debe: *Analizar las actividades desempeñadas en la entidad y su reflejo en los documentos electrónicos que se producen o reciben. *Analizar los tipos de documentos y formatos electrónicos que se gestionen en las diversas actividades. *Analizar el flujo que llevan los documentos electrónicos a través de las áreas de la entidad, prestando especial atención a los momentos en que se transfiere la responsabilidad sobre dichos documentos. *Recopilar toda la información obtenida en un manual de procedimientos o actividades |  |  | 6
PLAN DE ARCHIVO 2021 | ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTION | Capacitar las dependencias en TRD a todo el personal nuevo. | 100% | Las capacitaciones se realizan de modo presencial y virtual. Las mediciones se realizan de manera trimestral
Realizar segumiento a adherencia a Tabla de retencion Documental TRD
| Elaborar el informe correspondiente de la adherencia y presentarlo en comité |  |  | 3
ACTUALIZACION INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | Actualizar cuadro de caracterizacion Documental "Incluir todos documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico). | 100% | Las actividades estan planeadas hasta el 31/12/2021
Actualizar Cuadro de Clasificación Documental -CCD
Actualizar La Tabla de Retención Documental-TRD
| Actualizar el Plan Institucional de Archivo PINAR |  |  |  | 100 | 8
| Actualizar El Programa de Gestión Documental-PGD |  |  |  | 12.5 | 1
| Actualizar la herramienta de la Gestión del Riesgo de Gestión Documental de la Subred |  |  |  | 100
Actualizar el tablero de indicadores de Gestión Documental
Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión
PLAN DE ARCHIVO 2021 | ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
INTERVENIR EL FONDO DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO ACUMULADO DEL HOSPITAL DE ENGATIVA | Elaboracion de Inventario documenral | 80% | La proyeccion para el cumplimiento de estas actividades son hasta la vigencia 2023
Alistamiento de la Documentación (unidades de almacenamiento)
Alistamiento de la documentacion a eliminar del fondo y presentarlo ante el comité de Gestion y Desempeño
Ordenamiento por áreas productoras
Identificación, clasificación, depuración y ordenación
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ORFEO | Creacion de expedientes electronicos de acuerdo a las series y subseries de la TRD | 100%
Realizar informes de seguimiento al funcionamiento de la herramienta software de gestion Documental
ADMINISTRAR EL ARCHIVO CENTRAL | Capacitación en Transferencias Documentales | 100% | Para la vigencia 2021 se tienen programadas dos transferencias Primarias junio y diciembre
Realizar las Transferencia Documental por areas
Actualización de bases de datos de inventarios archivo central.
ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTION DE HISTORIA CLINICA | Capacitación en criterios de custodía y organización de historias clínicas en los servicios de la Subred | 100% | Se continuará con esta actividad hasta el 31/12/2021
Informar al comité de historias clínicas de la subred
Medir el Nivel en la disponibilidad de historias clínicas de los archivos a cargo de Gestión Documental
Realizar la recepción de los soportes en físico pertenecientes a historia clínica entregados por lo diferentes servicios de acuerdo a los criterios definidos