## Hoja1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
PLAN DE ADECUACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2019
No | DIMENSIÓN | POLÍTICA | LINEA PRIORIZADA | FUENTE | ACTIVIDAD DE GESTIÓN | ACTIVIDADES | META PRODUCTO | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | RESPONSABLE
[8 empty] | Fecha inicial | Fecha Final
1 | TALENTO HUMANO | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Talento Humano | Autodiagnóstico Talento Humano Informe detallado del FURAG 2018 | Conocer y considerar el propósito, las funciones y el tipo de entidad; conocer su entorno; y vincular la planeación estratégica en los diseños de planeación del área. | Actualizar el Plan de Inducción y Reinducción Virtual | Plan inducción y reinducción actualizado | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Talento Humano
2 |  |  |  |  | Diseñar la planeación estratégica del talento humano, que contemple: Evaluación de desempeño | Implementación y Capacitación en el nuevo modelo de evaluación de desempeño establecido por la CNSC | Nuevo modelo de desempeño implementado y capacitado en | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Talento Humano
3 |  |  |  |  | Incluyendo en el PIC los siguientes temas: Cultura organizacional | Articular los resultados del estudio de cultura organizacional, en el momento de desarrollo del PIC Institucional. | PIC articulado con los resultados de estudio de cultura organizacional | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Talento Humano
4 |  |  |  |  | Incluyendo en el Plan de Bienestar los siguientes temas: Cultura organizacional | Articular los resultados del estudio de cultura organizacional, en el momento de desarrollo del Plan de Bienestar Institucional. | Plan de bienestar articulado con resultados del estudio de cultura organizacional | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Talento Humano
5 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Defensa Jurídica |  | Autodiagnóstico Defensa Jurídica Informe detallado del FURAG 2018 | La entidad establece procedimientos que garantizan cargas de procesos que permitan la atención adecuada de cada uno de ellos. | Diseñar estrategia metodológica de reparto de los procesos judiciales que gestiona la oficina, en aras de lograr una adecuada representación de la entidad. | Metodología de reparto de procesos judiciales | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Oficina Jurídica
6 |  |  |  |  | La entidad capacita y mantiene actualizados a los abogados, especialmente en lo que se refiere a las competencias de actuación en los procesos orales y en los nuevos cambios normativos. | Crear un espacio semestral de actualización jurídica con el equipo de defensa judicial y administrativa del área, que permita impartir herramientas interpretativas y argumentativas respecto de la normatividad y jurisprudencia reciente, con lo cual se fortalezca la defensa de los intereses de la Subred Norte E.S.E | Capacitación y actualización en competencias de actuación oral y cambios normativos | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Oficina Jurídica
7 |  |  |  |  | En la entidad reposa en copia física y/o magnética, todo lo respectivo al trámite de los procesos judiciales. Adicional a ello se registran las actuaciones y decisiones de cada proceso en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado, de acuerdo con los manuales e instructivos que para el efecto produce la Dirección de Gestión de información. | 1. Contrastar el número de procesos que constan en las bases de datos institucionales, con los expedientes físicos y/o magnéticos que administra la oficina jurídica, a cumplirse durante el primer trimestre de la vigencia 2019. 2. Realizar seguimiento trimestral a los Despachos Judiciales en tanto resulte necesario, en procura de reproducir los expedientes faltantes de la acción anterior. | 1. Inventario de procesos judiciales 2. Reproducir copia física o magnética de todos los expedientes | 2019-03-01 | 30/03/2019 30/12/2019 | Oficina Jurídica
8 |  |  |  |  | El comité de conciliación requiere periódicamente al jefe de la oficina jurídica o quien haga sus veces en la entidad, para la presentación de un reporte actualizado sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones que lleva la entidad. | Someter a consideración del Comité de Conciliación de la entidad, la presentación de un informe anual a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, que de cuenta de las sentencias judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones notificadas a la Subred Norte durante el mes de Enero y Diciembre de cada vigencia. | Presentación del reporte anual actualizado de sentencias, aludos arbitrales y conciliaciones | 2019-03-01 | 2019-06-30 | Oficina Jurídica
9 |  |  |  |  | El comité de conciliación adopta la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición en un término no superior a cuatro (4) meses, y se presenta la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Lo anterior es verificado por la oficina de control interno. | Promover el análisis de procedencia de la Acción de Repetición al interior del Comité de Conciliación de la entidad, e incentivar su instauración una vez tenga conocimiento el secretario técnico del pago efectuado por parte de la entidad, valorando los términos de caducidad definidos en la Ley 1437 de 2011. | Documento de análisis de proceencia d ela acción de repetición | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Oficina Jurídica
10 |  |  |  |  | La entidad implementa el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado. | Socializar la Política de Prevención del Daño Antijurídico a las áreas misionales y administrativas de la entidad. | Política socializada | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Oficina Jurídica
11 |  |  |  |  | La entidad implementa el plan de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado. | Construir plan de acción para la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | Plan de acción de implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Oficina Jurídica
12 |  |  |  |  | El Comité de Conciliación sesiona con el propósito de revisar el cumplimiento de las decisiones tomadas en materia de evaluación de la política pública de prevención. | Incluir en la agenda de la última sesión del Comité de Conciliación de la entidad, la evaluación de la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | Evaluación de la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico revisada en comité de conciliación | 2019-10-01 | 2019-11-30 | Oficina Jurídica
13 |  |  |  |  | La entidad realiza gestiones de difusión y/o capacitación de los planes de daño antijurídico | Establecer una jornada de socialización en toda la institución de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, que incentive y coadyuve a la implementación de estrategias en las áreas asistenciales y administrativas, encaminadas a evitar la generación de sucesos que den lugar a litigios en contra de la entidad. | Jornada de socialización en toda la institución de la Política de Prevención del Daño Antijurídico | 2019-07-01 | 2019-11-30 | Oficina Jurídica
14 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Gobierno Digital. | Gobierno Digital y Seguridad de la Información | Autodiagnóstico Gobierno Digital Informe detallado del FURAG 2018 | Indique el porcentaje de datos abiertos actualizados y difundidos respecto del total de datos estratégicos identificados en el periodo evaluado | Realizar la publicación de datos Abiertos definidos y priorizados por la Entidad en la Plataforma del Estado Colombiano. | Publicación de datos Abiertos en la Plataforma del Estado Colombiano. | 2019-01-02 | 2019-08-31 | TIC
15 |  |  |  |  | ¿La entidad realizó durante el periodo evaluado seguimiento al uso de datos abiertos publicados? | Hacer seguimiento Trimestral a partir de Octubre de 2019, a los Datos Abiertos Publicados en el Portal del Estado Colombiano | Reporte de seguimiento Trimestral a los Datos Abiertos publicados en el Portal del Estado Colombiano | 2019-10-01 | 2019-12-30 | TIC
16 |  |  |  |  | Indique el porcentaje de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realizó la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos para la consulta o toma de decisiones, respecto del total de ejercicios, iniciativas o acciones de participación que ha realizado la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés, durante el periodo evaluado. | Fomentar el uso permanente de las TIC para los ejercicios de dialogo y participación ciudadana | Ejercicios, iniciativas o acciones de participación que realizó la Entidad con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés utilizando medios electrónicos | 2019-01-02 | 2019-12-30 | TIC Comunicaciones Participación Comunitaria
17 |  |  |  |  | Indique el porcentaje de certificaciones y constancias de la entidad que podían hacerse en línea respecto del total de certificaciones y constancias que existían en la entidad | 1. Realizar inventario de certificaciones y constancias de la entidad 2. Desarrollar las certificaciones de OPS en línea por la Intranet o Página Web con medidas de seguridad de información y de confidencialidad. | Certificaciones de OPS en línea por la Intranet o Página Web | 2019-07-01 | 2019-11-30 | TIC Contratación Talento Humano
18 |  |  |  |  | La entidad formuló y actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado | Actualizar el PETI y definir claramente sus indicadores | PETI actualizado | 2019-01-02 | 2019-03-30 | TIC
19 |  |  |  |  | En relación con el catálogo de servicios de TI, la Entidad: a. Lo tiene y está actualizado b. Lo tiene y no está actualizado c. No lo tiene o se encuentra en proceso de construcción | Realizar la actualización el catálogo de Servicios TI | Catálogo de servicios de TI actualizado | 2019-01-02 | 2019-06-30 | TIC
20 |  |  |  |  | Con respecto a Arquitectura Empresarial la Entidad: a. Realizó ejercicios de arquitectura empresarial de toda la entidad. b. Realizó ejercicios de arquitectura empresarial a nivel de uno proceso o más procesos de la entidad. c. Se encuentra en proceso de ejecución | Realizar al menos un ejercicio de arquitectura Empresarial a un proceso | Ejercicio de arquitectura Empresarial a un proceso | 2019-01-02 | 2019-06-30 | TIC
21 |  |  |  |  | Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad: a. Definió un esquema de gobierno de los componentes de información b. Definió una metodología para el diseño de los componentes de Información c. Definió un esquema para el análisis y aprovechamiento de los componentes de Información. e. Ninguna de la anteriores | Definir un esquema para el análisis de los componentes de información en producción de servicios. | Esquema de análisis de los componentes | 2019-01-02 | 2019-10-31 | TIC, Gestión de la Información, DI, Gestión del Riesgo, Gestión del Conocimiento, Gestión Documental
22 |  |  |  |  | Del catálogo de componentes de información, la entidad ha documentado de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura empresarial: a. El Catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) b. El Catálogo de Información c. El Catálogo de Servicios de información d. El Catálogo de Flujos de información | Definir el catálogo de componentes de la información en producción de servicios de la Subred. | Catálogo de componentes de información | 2019-01-02 | 2019-12-30 | TIC, Gestión de la Información, DI, Gestión del Riesgo, Gestión del Conocimiento, Gestión Documental
23 |  |  |  |  | Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de monitoreo de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Definición de un programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información institucional b. Seguimiento del programa y/o estrategia de calidad de los componentes de información definido c. Implementación de los controles de calidad de los datos en los sistemas de información d. Definición de los indicadores y métricas para medir la calidad de los componentes de información e. Ejercicios de diagnóstico y perfilamiento de la calidad de datos. f. Definición y aplicación metodologías para medir la calidad de los componentes de información. | Definir el plan de calidad de los componentes de la información. | Plan de calidad de los componentes de información | 2019-01-02 | 2019-12-30 | TIC, Gestión de la Información, DI, Gestión del Riesgo, Gestión del Conocimiento, Gestión Documental
24 |  |  |  |  | Durante el periodo evaluado, la entidad implementó dentro de sus sistemas de información la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad definidas por la Entidad y el Ministerio de TIC en sus: a. Sistemas de información misionales b. Sistemas de información de soporte c. Sistemas de información estratégicos d. Portales digitales e. Ninguna de las anteriores | Ajustar la página web de acuerdo a la aplicación de la Guía de Estilos y de usabilidad de los portales WEB de la Subred Norte. | Página Web de acuerdo a la aplicación de la Guía de estilos y de usabilidad de los portales WEB | 2019-03-01 | 2019-06-30 | TIC Comunicaciones
25 |  |  |  |  | Con respecto al ciclo de vida de los sistemas de información, la entidad: a. Definió y aplicó metodologías para el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de los sistemas de información. b. Implementó actividades para la gestión del control de cambios sobre los sistemas de información. c. Realizó mantenimientos preventivos y correctivos sobre los sistemas de información. d. Estableció ambientes de pruebas y producción independientes, para asegurar la correcta funcionalidad de los sistemas de información. | Documentar las actividades y metodologías para la implementación de sistemas de información, mantenimientos preventivos y correctivos. | Documento de actividades y metodologías para la implementación de sistemas de información, mantenimientos preventivos y correctivos. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | TIC
26 |  |  |  |  | Durante el periodo evaluado, la Entidad contó con mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información: a Totalmente (Políticas y Parametrización en más del 90% de Sistemas de Información) b Parcialmente (Políticas y parametrización entre el 50 y 90% de sus sistemas de información) c Incipientemente (Políticas y parametrización en menos del 50% de sus sistemas de información) | Definir políticas de parametrización de los sistemas de información. | Políticas de parametrización de los sistemas de información definidas | 2019-03-01 | 2019-04-30 | TIC
27 |  |  |  |  | Durante el periodo evaluado, la Entidad contó con mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los sistemas de información: a Totalmente (Políticas y Parametrización en más del 90% de Sistemas de Información) b Parcialmente (Políticas y parametrización entre el 50 y 90% de sus sistemas de información) c Incipientemente (Políticas y parametrización en menos del 50% de sus sistemas de información) | Definir la arquitectura de servicio TI de la Subred Norte | Arquitectura de servicio TI de la Subred Norte definida | 2019-03-01 | 2019-06-30 | TIC
28 |  |  |  |  | En el periodo evaluado, la Entidad contó con: a. Un avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. b. Una metodología formalizada para la gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información. c. Un avance del plan de tratamiento del riesgo. d. El plan de tratamiento del riesgo establecido. e. La declaración de aplicabilidad en desarrollo. f. La declaración de aplicabilidad definida. g. Ninguna de las anteriores | Actualizar el plan de gestión del Riesgo de la seguridad de la información | Plan de gestión del Riesgo de la seguridad de la información actualizado | 2019-03-01 | 2019-05-31 | TIC
29 |  |  |  |  | Para el periodo evaluado, el documento del plan de diagnóstico y estrategia de transición de IPv4 a IPv6, se encontraba: a En construcción b En revisión c En aprobación d Revisado, aprobado y divulgado por el comité institucional de desarrollo o el que haga sus veces. e No lo tiene | Definir el plan de migración de IPV4 a IPV6 | Plan de migración de IPV4 a IPV6 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | TIC
30 |  |  |  |  | Seleccione las actividades realizadas por la entidad en materia de apropiación de la Estrategia de Gobierno en línea: a. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de sitio Web o Intranet b. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de eventos especiales relacionados con seguridad. c. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios físicos (Volantes, carteleras etc.…) d. Divulgación de las políticas, buenas prácticas o directrices relacionadas con seguridad de la información a través de medios Digitales (e-learning, correo, pantallas, etc...) | Divulgar y socializar las políticas y buenas prácticas del entorno TI | Políticas y buenas prácticas del entorno TI divulgadas y socializadas | 2019-04-01 | 2019-10-31 | TIC Comunicaciones Participación Comunitaria
31 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Política de Gestión Documental | IGA 10 GESTIÓN DOCUMENTAL | Autodiagnóstico Gestión Documental Informe detallado del FURAG 2018 | Organización de fondo acumulado | Terminar inventario documental - Realizar TVD | Inventario documental - Realizar TVD | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Gestión Documental
32 |  |  |  |  | Expedientes electrónicos | Elaborar plan de trabajo del SGDEA (Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo) | Plan de trabajo SGDEA | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Gestión Documental
33 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Política de Servicio al Ciudadano. |  | Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano Informe detallado del FURAG 2018 | El sitio web cuenta con información dirigida a diferentes grupos de población. | Publicar en la pagina web, información de servicios para niños, niñas y adolescentes | Información de servicios para niños, niñas y adolescentes publicada en página Web | 2019-01-02 | 2019-06-30 | Servicio al Ciudadano
34 |  |  |  |  | La entidad publica y mantiene actualizada la carta de trato digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos. | Diseñar la carta de trato digno que incluya derechos y deberes , socializar y publicar en la Web | Carta de trato digno | 2019-01-02 | 2019-06-30 | Servicio al Ciudadano
35 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Política de Gestión de Conocimiento y la innovación. |  | Autodiagnóstico Gestión del Conocimiento | Determinar un programa de gestión del conocimiento con objetivos a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades de conocimiento. | Elaborar programa de gestión del conocimiento que incluya objetivos a corto, mediano y largo plazo. | Programa de gestión del conocimiento | 2019-06-01 | 2019-09-30 | Gestión del Conocimiento
36 |  |  |  |  | Definir una estrategia para desarrollar la cultura de la innovación en la entidad. | Programar asesoría con entidades fuertes en innovación | Asesoría en innovación | 2019-03-01 | 2019-09-30 | Gestión del Conocimiento
37 |  |  |  |  | Determinar la periodicidad en la generación de productos o servicios nuevos, o significativamente mejorados. | Generar 2 artículos de investigación publicados al año en revistas indexadas y programar el II simposio de Investigación. | 2 publicaciones y Simposio | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Gestión del Conocimiento
38 |  |  |  |  | Incorporar el componente de I+D+I (Innovación, Desarrollo e Investigación) en la planeación estratégica y procesos de la entidad. | Incluir en el POA del proceso de docencia e investigación el componente de desarrollo de investigación | POA | 2019-01-02 | 2019-01-31 | Gestión del Conocimiento
39 |  |  |  |  | Definir las necesidades de investigación de la entidad. | Identificar y definir las líneas de investigación más relevantes y de mayor utilidad para la población que consulta en la Subred Norte E.S.E. a través del Grupo de Investigación Institucional | Líneas de investigación más relevantes y de mayor utilidad identificadas y definidas | 2019-01-02 | 2019-06-30 | Gestión del Conocimiento
40 |  |  |  |  | Desarrollar las habilidades y competencias de los servidores públicos en materia de investigación, previo diagnóstico de la entidad. | Realizar capacitaciones a los interesados en realizar investigación a través de las Instituciones Educativas que tienen convenio con la Subred Norte E.S.E. y/o por concepto de overhead de investigaciones externas realizadas en la institución. | Capacitaciones en investigación | 2019-03-01 | 2019-07-30 | Gestión del Conocimiento
41 |  |  |  |  | Promover la participación de los servidores públicos en eventos académicos (presentación de ponencias, artículos de investigación, asistencia activa). | Realizar el II Simposio de Investigación de la Subred Norte E.S.E. con la participación de otros investigadores | Simposio de Investigación | 2019-07-01 | 2019-08-30 | Gestión del Conocimiento
42 |  |  |  |  | Formular, ejecutar, monitorear y evaluar proyectos de investigación para atender necesidades de la entidad (Ley 489 de 1998, en su artículo 117). | Formular 2 proyectos de investigación institucional acordes a las líneas de investigación propuestas en la entidad. | 2 proyectos de investigación institucional | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Gestión del Conocimiento
43 |  |  |  |  | Participar en semilleros, equipos, grupos de investigación y/o redes académicas relacionadas con la misión de la entidad y/o entidades afines. | 1. Gestionar apoyo académico a instituciones educativas para la estructuración del Semillero de Investigación 2. Consolidar la formación del semillero con participación de funcionarios de la Subred Norte E.S.E y algunos actores de las Instituciones Educativas. 3. Asociar al menos 2 proyectos del semillero al grupo de investigación institucional. | 1. Apoyo académico 2. Semillero 3. 2 proyectos del semillero | 2019-01-02 | 2019-11-30 | Gestión del Conocimiento
44 |  |  |  |  | Establecer el grado de acceso de los servidores públicos al conocimiento explícito de la entidad (documentos (infografías, planes, informes, guías, instructivos, herramientas), datos, piezas audiovisuales (presentaciones, videos), publicaciones en redes sociales o grabaciones). | Medir trimestralmente el No. de usuarios que ingresan y/o usan la intranet, página WEB, redes sociales para consultar la información institucional | Base de datos de usuarios de redes sociales, página web e Intranet | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Comunicaciones
45 |  |  |  |  | Elaborar un inventario exhaustivo de los conocimientos tangibles (documentos, registros digitales, datos, páginas de internet, etc.) | Levantar los activos de información de conocimientos tangibles | Activos de información de conocimientos tangibles | 2019-01-02 | 2019-06-30 | Tics, Gestión Documental
47 |  |  |  |  | Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al sistema de control interno. | De acuerdo con las funciones establecidas, al interior del comité Institucional de Coordinación de Control Interno se identificaran, analizaran y evaluaran los cambios que puedan afectar al Sistema de Control Interno, cuando los mismos se presenten. | Actas comité de control interno | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Oficina de Control Interno
48 |  |  |  |  | Grupos como los departamentos de seguridad de la información también pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología, según lo designado por la administración. | Dentro de las actividades de seguimiento a mapas de riesgos de gestión y anticorrupción de la Entidad, se tendrá en cuenta la verificación de actividades y responsabilidades asignadas a la segunda línea de defensa de los procesos relacionados con seguridad de la información y gestión documental. | Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Implementación y Efectividad). | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Oficina de Control Interno
49 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Participación ciudadana en la gestión pública | Guía de Participación Ciudadana | Autodiagnóstico de Participación Ciudadana Informe detallado del FURAG 2018 | Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo. | Creación de la Estrategia Comunicativa de participación ciudadana | Estrategia de comunicación | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Oficina de Participación Comunitaria
50 |  |  |  |  | Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo a través de la estrategia que se haya definido previamente . | Publicación del Plan de Participación Comunitaria | Plan de Participación Comunitaria publicado | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Oficina de Participación Comunitaria
51 |  |  |  |  | Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda sistematizar y hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de valor en el proceso de construcción del plan de participación. | Crear formulario Interactivo y físico para que los ciudadanos puedan realizar evaluación y sugerencias | Formulario Interactivo | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Oficina de Participación Comunitaria
52 |  |  |  |  | Divulgar el plan de participación ajustado a las observaciones recibidas por distintos canales, informando a la ciudadanía o grupos de valor los cambios incorporados con la estrategia que se haya definido previamente. | Publicación de los resultados y la incorporación de las sugerencias de la Ciudadanía a Plan de Participación Comunitaria | Plan de Participación Comunitaria ajustado | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Oficina de Participación Comunitaria
53 | GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS | Racionalización de Tramites | Racionalización de Tramites | Autodiagnóstico de Racionalización de tramites Informe detallado del FURAG 2018 | Identificar trámites de alto impacto y priorizar | Identificar los trámites que están incluidos dentro de los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano | Inventario de tramites de los centros integrados de servicio al ciudadano | 2019-01-02 | 2019-03-30 | Desarrollo Institucional
54 | [5 empty] | Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública | Inventario de tramites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Desarrollo Institucional
55 | [5 empty] | Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | Inventario de tramites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Desarrollo Institucional Servicio al ciudadano
56 | [5 empty] | Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos | Inventario de tramites que requieren mayor atención | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Desarrollo Institucional Servicio al ciudadano
57 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Planeación Institucional | Gestión del riesgo PAAC | Autodiagnóstico Plan Anticorrupción | Dentro de los componentes de política incluidos en el Plan de Acción Anual, la entidad tiene en cuenta el mapa de riesgos de corrupción | Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgos de gestión y anticorrupción de la entidad. | Resultados seguimiento riesgos | 2019-01-02 | 2019-12-30 | Desarrollo Institucional
58 |  |  | Comité de Gestión y Desempeño | Informe detallado del FURAG 2018 | Acto administrativo a través del cual se crea el Comité de Gestión y Desempeño | Elaboración del acto administrativo a través del cual se modifica o ajuste el comité de Gestión y Desempeño | Acto administrativo modificatorio | 2019-03-01 | 2019-03-30 | Desarrollo Institucional