## POA 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRE
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  | PLAN TERRITORIAL DE SALUD |  | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | % | LÍNEA BASE | PRODUCTO | INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Resultado Númerador y Denominador | Resultado Númerador y Denominador II trimestre | CUANTIFICACIÓN DE LA META | [7 empty] | PERIODICIDAD | ACTIVIDADES | PRODUCTO | ACCIONES | % | RESPONSABLE | ID ACTIVIDAD | % | CUMPLIMIENTO | No Actividades Cumplidas | PONDERACION | ID ACTIVIDAD | % | CUMPLIMIENTO | No Actividades Cumplidas | PONDERACION
[9 empty] | NOMBRE |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III | IV
[13 empty] | Prog | Seguimiento | Resultado | Prog | Seguimiento | Resultado | Prog | Prog
PILAR | PROGRAMA | PROYECTO | LÍNEA DE ACCIÓN
Pilar 1 Igualdad de calidad de vida | Atención integral y eficiente de la salud | Atención integral en salud | Gestión compartida del riesgo en salud | Formular e implementar un modelo de atención integral que dé respuesta efectiva a las necesidades en salud de la población. | Implementar siete (7) rutas integrales de atención en salud - RIAS en la Subred Norte. | 3% | 4 Rutas Diseñadas en Implementación (Crónicos-Cardio Cerebro Vascular Metabólico, Materno Infantil, Cáncer, Salud Mental-Psicosocial y Comportamiento) | Documento por Ruta y Actas de socialización | Rutas implementadas. | Rutas implementadas / Rutas programadas | 7./5 | 2./2 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% |  |  | Mensual | Diseño técnico de las 3 Rutas Integrales de Atención RIAS (EPOC, Salud Mental-SPA, Enfermedades Infecciosas) para la articulación entre unidades primarias (21), CAPS (5) y UMHES (4). | Documento por cada ruta | Actas de mesa de trabajo | 1.02 | Sandra Bocarejo y Inés Patricia Martínez Dirección Gestión del Riesgo - Dirección Servicios Ambulatorios | 1¦1 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦1 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Implementación de las 7 Rutas Integrales de Atención Definidas | Actas de socialización de las rutas | Reuniones con las diferentes direcciones. | 0.99 |  | 1¦1 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦1 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Seguimiento mensual al tablero de indicadores de las RIAS | Tablero de indicadores | Construcción de tablero de indicadores y definición de los indicadores. | 0.99 |  | 1¦1 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦1 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[5 empty] | Canalizar efectivamente el 60% de la población objeto de atención identificada (Capital Salud y PPNA) . | 1% | 26.7% de canalización efectiva de 183.776 pacientes identificados | Documento e Informe ejecutivo de canalizaciones | Porcentaje de pacientes canalizados efectivamente | Número de pacientes canalizados/No. de pacientes identificados (Capital Salud y PPNA) . | 57344/183776 | 78752/183776 | 15% | 31.2% | 100% | 15% | 42.85% | 100% | 15% | 15% | Mensual | Organización de bases de datos y Georreferenciación de la población. | Informe ejecutivo |  | 0.34 | Sandra Bocarejo Dirección Gestión del Riesgo | 1¦2 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦2 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Canalización efectiva de pacientes a las RIAS. | Informe ejecutivo |  | 0.33 |  | 1¦2 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦2 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Análisis de Resultados de Canalización | Informe ejecutivo |  | 0.33 |  | 1¦2 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦2 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[5 empty] | Alcanzar un seguimiento del 100% y una adherencia promedio del 60% en las siete (7) rutas integrales de atención en salud. Crónicos: Cardio – Cerebro – Vascular – Metabólico 60% Infecciones respiratorias crónicas 50% Trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones 60% Trastornos psicosociales y del comportamiento 60% Cáncer 90% Condición Materno perinatal 85% Enfermedades infecciosas 45% Violencia relacionada con el conflicto, armado, Violencia de género, Violencia por conflictividad social 45%. | 3% | Línea base general: Seguimiento 46% - Adherencia 36% crónicas Seguimiento 0% - Adherencia0% | Informe de seguimiento por ruta e Informe de adherencia por ruta | Porcentaje de pacientes con seguimiento a la ruta. | paciente con seguimiento/pacientes inscritos en la ruta | 5948/8065 | 4629/5754 | 56% | 73.75% | 100% | 68% | 80.45% | 100% | 12% | 20% | Mensual | Diseño y operación del modelo de seguimiento (equipo de trabajo y herramientas) | Documento de diseño |  | 1.02 | Sandra Bocarejo y Inés Patricia Martínez Dirección Gestión del Riesgo - Dirección Servicios Ambulatorios | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[9 empty] | Porcentaje de pacientes con adherencia a la ruta | Número de pacientes adheridos en la ruta/Número de pacientes inscritos en la ruta | 7783/14769 | 8205/14768 | 40% | 52.7% | 100% | 44% | 55.56% | 100% | [8 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[7 empty] | trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones Seguimiento 50% - Adherencia 45% | Informe de seguimiento por ruta e Informe de adherencia por ruta | Porcentaje de pacientes con seguimiento a la ruta. | paciente con seguimiento/pacientes inscritos en la ruta | 2042/2203 | 3723/4581 | 56% | 92.69% | 100% | 68% | 81.27% | 100% | [8 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[9 empty] | Porcentaje de pacientes con adherencia a la ruta | Número de pacientes adheridos en la ruta/Número de pacientes inscritos en la ruta | 1321/2203 | 2622/4515 | 40% | 59.96% | 100% | 44% | 58.07% | 100% | [8 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[7 empty] | Trastornos psicosociales y del comportamiento Seguimiento 80% - Adherencia 38% | Informe de seguimiento por ruta e Informe de adherencia por ruta | Porcentaje de pacientes con seguimiento a la ruta. | paciente con seguimiento/pacientes inscritos en la ruta | 23009/27424 | 34886/41711 | 56% | 83.9% | 100% | 68% | 83.64% | 100% |  |  |  | Seguimiento y verificación de adherencia de ruta a pacientes inscritos por cada una de ellas | Informe ejecutivo |  | 0.99 |  | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[9 empty] | Porcentaje de pacientes con adherencia a la ruta | Número de pacientes adheridos en la ruta/Número de pacientes inscritos en la ruta | 17776/27424 | 28184/41333 | 40% | 64.82% | 100% | 44% | 68.19% | 100% | [8 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[7 empty] | Condición Materno perinatal Seguimiento 70% - Adherencia 64,6% | Informe de seguimiento por ruta e Informe de adherencia por ruta | Porcentaje de pacientes con seguimiento a la ruta. | paciente con seguimiento/pacientes inscritos en la ruta | 916/940 | 1769/1769 | 56% | 97.45% | 100% | 68% | 100% | 100% | 8% | 8% | [6 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[9 empty] | Porcentaje de pacientes con adherencia a la ruta | Número de pacientes adheridos en la ruta/Número de pacientes inscritos en la ruta | 472/786 | 593/951 | 40% | 60.05% | 100% | 44% | 62.36% | 100% | [8 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[7 empty] | Cancer Seguimiento 70% - Adherencia 64,6% | Informe de seguimiento por ruta e Informe de adherencia por ruta | Porcentaje de pacientes con seguimiento a la ruta. | paciente con seguimiento/pacientes inscritos en la ruta | 2634/3462 | 5503/8148 | 56% | 76.08% | 100% | 68% | 67.54% | 100% | [8 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[9 empty] | Porcentaje de pacientes con adherencia a la ruta | Número de pacientes adheridos en la ruta/Número de pacientes inscritos en la ruta | 181/223 | 388/458 | 40% | 81.17% | 100% | 44% | 84.72% | 100% | [8 empty] | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10% | 1¦3 | 10% | 100% | 1 | 10%
[7 empty] | Enfermedades infecciosas Seguimiento 0% - Adherencia 0% | Informe de seguimiento por ruta e Informe de adherencia por ruta | Porcentaje de pacientes con seguimiento a la ruta. | paciente con seguimiento/pacientes inscritos en la ruta |  |  | 56% | NA | #VALUE! | 56% | NA |  |  |  |  | Generación de informes y socialización. | Informe ejecutivo |  | 0.99 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Porcentaje de pacientes con adherencia a la ruta | Número de pacientes adheridos en la ruta/Número de pacientes inscritos en la ruta |  |  | 40% | NA | #VALUE! | 40% | NA | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Violencia relacionada con el conflicto, armado, Violencia de género, Violencia por conflictividad social Seguimiento 70% - Adherencia 49% | Informe de seguimiento por ruta e Informe de adherencia por ruta | Porcentaje de pacientes con seguimiento a la ruta. | paciente con seguimiento/pacientes inscritos en la ruta |  |  | 56% | NA | #VALUE! | 56% | NA | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Porcentaje de pacientes con adherencia a la ruta | Número de pacientes adheridos en la ruta/Número de pacientes inscritos en la ruta |  |  | 40% | NA | #VALUE! | 40% | NA | [10 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
|  |  | Atención integral en salud |  | Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en la población sujetos de programa en las IPS publicas. | 1% | 94% Fuente: Informe de vacunación | Informe de vacunación con analisis de IPS Publicas | Porcentaje de cumplimiento vacunación | Número de dosis aplicada/Número de dosis programadas | (1565+1500)/(1524+1673) | (1872+2145)/(1566+1500) | 95% | 95.87% | 100% | 95% | 96% | 100% | 95% | 95% | Mensual | Implementación de estrategias que permitan alcanzar coberturas útiles de vacunación en las unidades de la Subred Norte | Informe ejecutivo de vacunación | Analisis de vacunación terceras de polio menor de un año y triple viral de un año. | 1 | Sandra Bocarejo Dirección Gestión del Riesgo | 1¦4 | 100% | 100% | 1 | 100% | 1¦4 | 100% | 100% | 1 | 100%
[5 empty] | Mantener o disminuir los indicadores trazadores de mortalidad (Localidades). Mortalidad materna 26,6 por 100.000 NV Mortalidad perinatal 12,3 por 1.000 NV+Fetales Mortalidad infantil 8,16 por 1.000 NV Mortalidad desnutrición 0 muertes por 100.000 Menores 5 años Fecundidad mujeres 10- 14 años disminuir en 6% Fecundidad mujeres 15- 19 años disminuir en 6% Bajo peso al nacer LB: 12,1% en NV. | 1% | Mortalidad materna 22,1 Mortalidad perinatal 12,1 Mortalidad infantil 8,1 Mortalidad desnutrición 0 Fecundidad mujeres 10- 14 años 0,6 Fecundidad mujeres 15- 19 años 24,1 Bajo peso al nacer 4,92 | Informe de indicadores trazadores | Cumplimiento de metas de mortalidad en indicadores trazadores. | Indicadores trazadores cumplidos/Indicadores trazadores del plan de desarrollo | 0.71429 | 6./7 | 100% | 0.71429 | 71.43% | 100% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | Mensual | Fortalecimiento de las RIAS orientándolas al impacto de los indicadores trazadores. | Informe de analisis de los casos |  | 0.34 | Sandra Bocarejo Dirección Gestión del Riesgo | 1¦5 | 33.33% | 71% | 1 | 23.67% | 1¦5 | 33.33% | 86% | 1 | 28.67%
[22 empty] | Seguimiento mensual al comportamiento de indicadores y socializar resultados. | Informe de analisis de los casos |  | 0.33 |  | 1¦5 | 33.33% | 71% | 1 | 23.67% | 1¦5 | 33.33% | 86% | 1 | 28.67%
[22 empty] | Participación en análisis de vigilancia de los casos presentados y generación de planes de mejora. | Informe de analisis de los casos |  | 0.33 |  | 1¦5 | 33.33% | 71% | 1 | 23.67% | 1¦5 | 33.33% | 86% | 1 | 28.67%
[5 empty] | Incrementar el despliegue de estrategias a 42,600 personas que cuentan con prácticas adecuadas de cuidado y autocuidado en el plan de intervenciones colectivas (espacios de vivienda, educativo y público). | 1% | 35.500 personas vigencia 2017 ver aumento | Informe de practicas adecuadas | Porcentaje de cumplimiento prácticas adecuadas | Número de personas con practicas adecuadas/población objeto | 13809/42600 | (13809+13103)/42600 | 5% | 5% | 100% | 5% | 63.17% | 100% | 5% | 5% | Mensual | Fomentar las prácticas de cuidado y autocuidado en los espacios de vivienda, educativo y público | Informe de practicas de cuidado |  | 1 | Sandra Bocarejo Dirección Gestión del Riesgo | 1¦6 | 100% | 100% | 1 | 100% | 1¦6 | 100% | 100% | 1 | 100%
|  |  | Organización y operación de servicios de salud en redes integradas |  | Mejorar la oportunidad en la asignación de citas para las consulta especializadas (medicina interna- 15 días, Gineco-obstetricia - 8 días y pediatría 5 días) dando cumplimiento durante el año 2018 a los estándares establecidos en la norma. | 2% | Medicina Interna 34,1 días Ginecología 15,9 Obstetricia 17,4 días Pediatría 20,1 días Diciembre | Informe de oportunidad gestión de la información | Oportunidad consulta | indicador 1552 | 25.6/34.1 | 15./15. | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mensual | Realizar análisis mensual al comportamiento de la agenda de consulta externa de especialidades | Informe ejecutivo Word y base en excel, actas de reunión. | Mesas de trabajo entre la Dirección de servicios Ambulatorios y Gestión de la información. | 0.6 | Inés Patricia Martínez Dirección Servicios Ambulatorios | 1¦7 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1¦7 | 25% | 100% | 1 | 25%
[11 empty] | 13.7/15.9 | 13./8. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | [6 empty] | 1¦7 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1¦7 | 25% | 0 | 1 | 0%
[11 empty] | 15.6/17.4 | 11./5. | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | Implementar las acciones de mejora tendientes a alcanzar las metas de oportunidad en consulta especializada | Informe ejecutivo Word y base en excel, actas de reunión. | Mesas de trabajo entre la Dirección de servicios Ambulatorios. | 1.4 |  | 1¦7 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1¦7 | 25% | 0 | 1 | 0%
[11 empty] | 12.8/20.1 | 5./5. | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 1¦7 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1¦7 | 25% | 100% | 1 | 25%
|  |  |  | Formular e implementar un modelo de atención integral que dé respuesta efectiva a las necesidades en salud de la población. | Mantener la oportunidad de atención en la consulta de urgencias en un tiempo igual o menor a 90 minutos para pacientes clasificados como triage III. | 2% | 28,8 minutos Triage II | Matriz de información de oportunidad de la atención triage III | Oportunidad de Atención de triage III | Sumatoria de minutos transcurrida en la solictud de la atención y la atención/No. de usuarios que solicitaron atención. | 1449485/27616 | 2160236/39128 | Menor o Igual a 90 Min | 52.4871 | 100% | Menor o Igual a 90 Min | 60.535 | 100% | Menor o Igual a 90 Min | Menor o Igual a 90 Min | Mensual | Validar la medición de la oportunidad de atención para triage III, generando estrategias de captura del dato | Matriz de información de oportunidad de la atención triage III | Gestión de la Información | 0.8 | Mauricio Cuberos Dirección servicio de Urgencias | 1¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Programación del recurso humano de acuerdo con variación de la demanda. | acta mensual | reunion equipo de urgencias | 0.4 |  | 1¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Análisis de información, socialización a equipos de salud y definición de acciones de mejora para alcanzar la meta de atención de triage III. | acta equipo de trabajo urgencias | reunion equipo de urgencias | 0.8 |  | 1¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
Pilar 1 Igualdad de calidad de vida | Atención integral y eficiente de la salud | Redes Integradas de servicios de salud |  |  | Disminuir al 95% o menos los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de urgencias. | 2% | 102,6% Unidades Simón, CES y Calle 80. | Matriz de indicadores misionales | Porcentaje de Ocupación | Días cama ocupado/Días cama disponible | 12779/13428 | 14557/13830 | 2% | 95.17% | 100% | 2% | 105.3% | 0% | 2% | 2% | Mensual | Unificación del proceso de atención de urgencias. | Caracterizacion y definición del proceso de atención | reunion equipo de urgencias, en donde se haga seguimiento a la unificación del proceso | 0.4 | Mauricio Cuberos Dirección servicio de Urgencias Dra. Clara Prada | 1¦9 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦9 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[22 empty] | Seguimiento e intervención a los tiempos a través del proceso de atención. | Acta Seguimiento "Ciclo de Atencion" entre el area de Urgencias y Hospitalización | Auditoria por referente del servicio y seguimiento periodico en reuniones del equipo de urgencias | 0.8 |  | 1¦9 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦9 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[22 empty] | Capacitación del talento humano en guías de práctica clínica. | Actas y correos de socialización y capacitación en guias de practica clínica | Reuniones con el personal medico asistencial de los servicios; entrega de guias especificas a los profesionales | 0.8 |  | 1¦9 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦9 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[5 empty] | Alcanzar estancias no mayores a 24 horas en servicio de urgencias. | 1% | 35,56 horas | Matriz de indicadores misionales | Promedio estancias en servicio de urgencias | Sumatoria total del tiempo en observacion de urgencias/ Número de pacientes que egresaron a observación urgencias en el periodo | 401914/14303 | 591474/20894 |  | 28.1 |  | 24 H | 28.3083 | 0% | 24 H | 24 H | Mensual | Realizar auditoria de pertinencia sobre ingresos a observación de urgencias. | Auditoria realizada | Definicion de la metodologia e implementación de la metodologia para la auditoria | 0.35 | Dr. Mauricio Cuberos |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦10 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[22 empty] | Seguimiento e intervención a los tiempos a través del proceso de atención. | Seguimiento "Ciclo de Atencion" definido y remitido al area de Normalización | Auditoria por referente del servicio y seguimiento periodico en reuniones del equipo de urgencias | 0.35 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦10 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[22 empty] | Capacitación del talento humano en guías de práctica clínica. | Actas y correos de socialización y capacitación en guias de practica clínica | Reuniones con el personal medico asistencial de los servicios; entrega de guias especificas a los profesionales | 0.3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦10 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[5 empty] | Disminuir en un promedio del 10% el indicador de promedio día estancia en los servicios de hospitalización medicina interna - quirúrgicos. | 1% | 5,4 medicina interna 4,8 Quirúrgicos | hoja de indicador | Días Estancia Hospitalaria | Dias cama ocupado/egresos | medicina interna 6.0 quirurgicos 4.4 | 18742/4241 |  |  |  | 2% | 4.4192 | 100% | 4% | 4% | Mensual | Implementar el servicio de Alta Temprana, a través del Programa de Hospitalización Domiciliaria | Documento Programa Hospitalización Domiciliaria, consecución de talento humano,realizacion de una prueba piloto e implementación del programa | Reunion equipos de trabajo | 0.4 | Clara Prada Dirección Servicios Hospitalarios Daniel Blanco Dirección de complementarios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦11 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Realizar seguimiento a la operación del servicio de hospitalización domiciliaria en la Subred Norte | Actas de seguimiento matriz de indicadores | Reunion mensual | 0.3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦11 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Capacitar a profesionales de los servicios de Medicina Interna y Quirúrgicos en Guías de Atención | Actas, correos y capacitación virtual |  | 0.3 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦11 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[12 empty] | 10077/2786 |  |  |  |  | 3.617
[5 empty] | Fortalecer la especialización de la Unidad Simón Bolívar en tres servicios (implementación unidad renal, hemodinámica y 16 nuevas unidades Cuidado Crítico Adultos) . | 3% | No hay Unidad Renal No hay Hemodinámica 23 camas de UCI adulto | Informes de implementación de los servicios | Implementación de Servicios Especializados | Servicio implementado/servicios programados para la implementación | Presenta informe | 1./3 |  |  |  | 3 | 1 | 33.33% |  |  | Mensual | Implementar la Unidad Renal y hemodinámica en UMHES Simón Bolívar | Informe de implementación |  | 1.02 | Clara Prada Dirección de Hospitalización |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦12 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Realizar la apertura de 16 nuevas camas en la UMHES Simón Bolívar | Informe de apertura de las 16 nuevas camas |  | 0.99 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦12 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[22 empty] | Seguimiento y análisis de producción y eficiencia de los nuevos servicios | Informe de producción |  | 0.99 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦12 | 33.33% | 0% | 1 | 0%
[5 empty] | Ejecutar el 80% de las acciones establecidas para la reorganización y fortalecimiento de servicios en las Unidad Médicas Hospitalarias Especializadas de la Subred UMHES. | 2% | 0 | Plan de organización y fortalecimiento de servicios en las Unidad Médicas Hospitalarias Especializadas y el respectivo seguimiento | Cumplimiento de las acciones de reorganización y fortalecimiento UMHES | Acciones de reorganización realizadas/Acciones de reorganización programadas | 13/25 | 13/25 | 20% | 52% | 100% | 20% | 52% | 100% | 20% | 20% | Mensual | Elaborar e implementación del plan de organización y fortalecimiento de servicios en las Unidad Médicas Hospitalarias Especializadas de la Subred UMHES | Plan de reorganización y fortalecimiento de servicios en las Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas | Elaboración del cronograma del Plan de reorganización y fortalecimiento de servicios en las Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas | 1 | Clara Prada Dirección de Hospitalización | 1¦13 | 50% | 100% | 1 | 50% | 1¦13 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Seguimiento mensual y generación de acciones mejora. | Informe mensual | Seguimiento del cronograma del Plan de reorganización y fortalecimiento de servicios en las Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas | 1 |  | 1¦13 | 50% | 100% | 1 | 50% | 1¦13 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Habilitación y acreditación de calidad de los servicios de salud |  | Realizar análisis, plan de mejora y seguimiento al 100% de los eventos adversos presentados en la Subred Norte. | 1% | 100% 1,610 Eventos adversos 2017 | Matriz de sucesos de seguridad. | Gestión del evento adverso | Eventos adversos con analsis y mejora /eventos adversos presentados y clasificados | 160/160 | 209/209 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mensual | Fortalecimiento de reporte de sucesos inseguros en la Subred Norte. | Acta y listado de capacitación | capacitaciones del programa de gestión clinica excelente y segura | 0.34 | María Eugenia Rodríguez Calidad | 1¦14 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦14 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Análisis de los eventos adversos clasificados en la institución. | Protocolo de londres | Analisis bajo el protocolo de londres de los eventos adversos | 0.33 |  | 1¦14 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦14 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Socialización y aplicación de resultados de acciones de mejora - aprendizaje institucional. | Planes de mejoramiento | Plan de mejoramiento semaforizado | 0.33 |  | 1¦14 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦14 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[5 empty] | Incrementar en un 20% los resultados de autoevaluación de los estándares de acreditación en salud, dando cumplimiento al 80% de los planes de mejora a través de la gestión en el proceso de mejora continua. | 3% | Autoevaluación 2017: 1.0 Cumplimiento planes de mejora 91,6% | Informe Calificacion Cuantitativa de los grupos de Estandares del Sistema Unico de Acreditacion. | Nivel de avance en la calificación de autoevaluación de estándares de Acreditación | Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada/Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia anterior . Número de acciones de mejora implementadas/No. de acciones de mejora programadas | 1.23/1 | 1.24/1 |  |  |  | Igual o mayor 20% | 24% | 100% |  | 80% | Anual | Desarrollo de la metodología de acreditación en su segundo ciclo. | Autoevaluacion Cualitativa y Cuantitativa de los grupos de estandares del Sistema Unico de Acreditacion | Capacitacion de la Metodologia Autoevaluacion Cuantitativa y Cualitativa Priorizacion de Oportunidades de Mejora Formulacion de Planes de Mejora Seguimiento y cierre de planes de Mejora | 1.5 | María Eugenia Rodríguez Calidad |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦15 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Planificación, ejecución y seguimiento a la estrategia de referenciación comparativa. | Matriz de referenciación comparativa | Socialización del procedimiento del referanciacion comparativa | 1.5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦15 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Habilitación y acreditación de calidad de los servicios de salud |  | Realizar un diagnóstico de la población del área de influencia (especialmente extranjeros) analizando su impacto en la prestación de servicios de salud. | 1% | Diagnóstico situacional ESE 2016 | Documento Diagnóstico | Diagnóstico elaborado | Existencia de documento de diagnóstico | Se presenta documento de avance del diagnostico situacional ESE |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | Semestral | Realización de diagnóstico de la población de área de influencia, con analisis de las variables que intervienen en el proceso. | Documento Diagnóstico |  | 0.5 | Sandra Bocarejo Dirección Gestión del Riesgo y Yuli Lozano - Mercadeo |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦16 | 50% | 0% | 1 | 0%
[22 empty] | Socialización de resultados del diagnóstico | Documento Diagnóstico |  | 0.5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦16 | 50% | 0% | 1 | 0%
|  |  |  | Formular e implementar un modelo de atención integral que dé respuesta efectiva a las necesidades en salud de la población. | Realizar mensualmente análisis y ajustes de la capacidad instalada, de acuerdo al recursos y comportamiento de la demanda. | 2% | 0 | Documento de análisis y ajustes a la capacidad | Cumplimiento de análisis. | Número de analisis realizados/Número de análisis programados | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | Mensual | Generación de análisis mensual de capacidad instalada versus producción. |  |  | 0.5 | Mariela Araque Peña Desarrollo Institucional. | 1¦17 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦17 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Generación de propuesta de ajuste de servicios de acuerdo a resultados del análisis. |  |  | 1 |  | 1¦17 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦17 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Seguimiento ajustes realizados. |  |  | 0.5 |  | 1¦17 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 1¦17 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[5 empty] | Fortalecer la competencia del 40% de servidores y colaboradores en el modelo AIS. | 1% | 0 | Informe de cumplimiento de capacitaciones modelo AIS | Cumplimiento programa de capacitacion modelo AIS | Número de trabajadores capacitados/Número de trabajadores descritos en la meta Actividades realizadas/actividades propuestas | 1. Elaboracion ficha tecnica 2. Elaboracion de las unidades a desarrollar 3. Activacion en Moodle/1. Elaboracion ficha tecnica 2. Elaboracion de las unidades a desarrollar 3. Activacion en Moodle | 1854/4600 | 5% | 5% | 100% | 10% | 40.3% | 100% | 10% | 15% | Mensual | Formulación e implementación de programa de capacitación en modelo AIS | Programa de capacitación en modelo AIS (Ficha tecnica) | 1. Elaboracion ficha tecnica 2. Elaboracion de las unidades a desarrollar 3. Activacion en Moodle | 0.5 | Claudia Galan - Gestión del Conocimiento | 1¦18 | 50% | 100% | 1 | 50% | 1¦18 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Evalaución de las competencias en el tema de capacitación. | Resultados indicadores sobre el programa de capacitacion modelo AIS | 1. Evalaucion de actividades 2. Presentar informe periodico de resultados | 0.5 |  | 1¦18 | 50% | 100% | 1 | 50% | 1¦18 | 50% | 100% | 1 | 50%
Pilar 1 Igualdad de calidad de vida | Modernización de la infraestructura Física y tecnológica en salud | Modernización de la infraestructura Física y tecnológica | Actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud |  | Operar la estrategia de Centros de Atención primaria - CAPS en tres (3) nuevas unidades de atención (CAPS transitorios). | 2% | 5 CAPS Suba, San Cristóbal, Verbenal, Emaús y Chapinero Fuente: Dirección Ambulatorios | Apertura de Agendas e Inscripción de CAPS ante la SDS | CAPS en operación | Número de CAPS implementados/ Número de CAPS programados | 3./3. | 3./3 |  |  |  | 3 | 3 | 100% |  |  | Mensual | Planeación e implementación de tres CAPS transitorios. (Fray, Gaitana y Calle 80) | Documento en word donde se muestra la planeación para la implementación de los tres CAPS | Reunión de la dirección de Servicios Ambulatorios para la planeación de la implementacion de CAPS. | 1.4 | Nancy Tabares e Inés Patricia Martínez Subgerencia de Prestación de Servicios Dirección Servicios Ambulatorios |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦19 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Socialización de la oferta de servicios a comunidad y EAPB. | acta de reunión con juntas asesoras comunitarias, Socialización boletin de la Subred y socialización con gestión del riesgo y atención al usuario. | Mesas de trabajo con participación comunitaria, gestión del riesgo y comunicaciones. | 0.6 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦19 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Plataforma única "Bogotá salud digital" |  | Implementar el 90% la totalidad de los módulos del Sistema Integrado de Información Hospitalario de la Subred. | 4% | 76% | Informe ejecutivo de implementación del sistema de información | Porcentaje de implementación del sistema de información | Número de módulos implementados/Número de módulos programados | 20/20 |  | 80% | 80.45% | 100% | 82% | 83% | 100% | 86% | 90% | Mensual | Implementar el cronograma de puesta en producción de los módulos asistenciales y administrativos del Sistema Integrado de Información. | Cronograma y sus modificaciones | Seguimiento con el proveedor | 3.2 | Norberto Ruiz Sistema de Información TIC | 1¦20 | 50% | 100% | 1 | 50% | 1¦20 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Generar informes mensuales de avance al proceso de implementación de sistema de información. | Informes | Reunión de seguimiento a las obligaciones del convenio | 0.8 |  | 1¦20 | 50% | 100% | 1 | 50% | 1¦20 | 50% | 100% | 1 | 50%
[5 empty] | Realizar inversión en infraestructura tecnología para soportar la implementación del sistema de información por valor de $3,800 millones. | 1% | 970000000 | Informes de ejecución de convenios | Porcentaje Valor gestionado de proyectos. | valor de la inversión acumulada en tecnología de la información/$3,800 millones. | 1200/3800 | 978621292/1200000000 |  | 100% |  | 1200000 | 81.55% | 81.55% |  | 2600000 | Mensual | Ejecutar proyecto de licenciamiento SDS - FFDS. | Certificación de licenciamiento | Contrato con proveedor | 0.5 | Norberto Ruiz Sistema de Información TIC |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦21 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Actualizar y gestionar el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del sistema de información. | Proyecto inscrito en el banco de proyectos y generación del respectivo convenio | Realizacion de proyecto | 0.5 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦21 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Actualización y modernización de la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones en salud |  | Ejecutar en un 90% el programa de reposición de equipo biomédico conforme a la priorización y los recursos de la vigencia. | 2% | 90% | hoja de indicador | Ejecución programa de dotación | Equipos biomédicos adquiridos/ Equipos biomédicos programados |  | 219/505 |  |  |  | 20% | 43.37% | 100% | 20% | 50% | Bimestral | Actualización y priorización de inventario de necesidades de reposición y dotación de equipo biomédico, acorde con la propuesta de reorganización de servicios en el marco del AIS- | Programa de reposición | Formulacion y normalización del programa de reposición | 0.8 | Yaneth Rodríguez Dirección Administrativa |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦22 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Formulación y/o actualización, ejecución y seguimiento de proyectos de reposición y dotación de equipo biomédico. | Convenios Interadministrativos | Formulacion e inscripción de proyectos ante la SDS | 1.2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 1¦22 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Formular e implementar un modelo de atención integral que dé respuesta efectiva a las necesidades en salud de la población. |  | Iniciar ejecución de tres (3) proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo de la propuesta de reorganización de servicios en el marco del AIS. | 2% | 1 proyecto de infraestructura (Urgencias Suba) 1 proyecto de dotación ( No control) 1 proyecto de sistemas de información (Informix) |  | Porcentaje de proyectos ejecución. | Número de proyectos con ejecución iniciada/Número de proyectos programados | [8 empty] | 1 | 2 | Mensual | Priorización de proyectos de inversión en infraestructura y dotación acorde con la propuesta de reorganización de servicios en el marco del AIS- |  |  | 0.4 | Mariela Araque - Desarrollo Institucional |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | Formulación/actualización de proyectos de inversión e inscripción en BPP. |  |  | 0.8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | Suscripción de convenios para ejecución de proyectos de inversión. |  |  | 0.2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[22 empty] | Seguimiento a la ejecución de proyectos en curso. |  |  | 0.6 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| Atención integral y eficiente de la salud | Investigación científica e innovación al servicio de la salud | Centro Distrital de Educación e investigación en salud | Impactar positivamente la satisfacción del cliente interno, externo y sus familias a través de un modelo de atención integral. | Desarrollar de ocho (8) eventos académicos y/o de investigación en las líneas definidas por la Subred. | 3% | 2 campañas de educación dirigidas a todo público. 1 evento académico intrainstitucional Participación en evento de médicos por la paz | Informe final del evento academico y convenio firmado | Estrategias implementadas | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas | 1./1. | 1./2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 100% | 3 | 3 | Mensual | Una campaña trimestral de prevención de quemaduras | Campañas realizadas | Programar los temas de los foros trimestralmente, los conferencistas y definir los temas específicos, Programación logística del evento, Realizar convocatoria y Ejecutar el evento y elaborar las memorias | 0.6 | Claudia Galan - Gestión del Conocimiento | 2¦1 | 100% | 100% | 1 | 100% | 2¦1 | 20% | 100% | 1 | 20%
[22 empty] | Realización de evento científico distrital. | Evento cientifico realizado | Definir conferencista, temáticas e invitarlos, Estructurar programa del evento, Organizar la logística del evento, Realizar la convocatoria del evento, Ejecutar el evento y elaborar las memorias | 0.6 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | 2¦1 | 20% | 100% | 1 | 20%
[22 empty] | Ejecución y publicación de un (1) proyecto de investigación. | Proyecto de investigación publicado | Hacer seguimiento a los proyectos de investigación de la Subred, con el fin de identificar los que están en proceso de publicación y Presentar el proyecto ante una revista para su publicación | 0.6 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | 2¦1 | 20% | 100% | 1 | 20%
[22 empty] | Conformación del semillero de investigación Subred Norte. | Semillero conformado | Realizar encuesta para identificar investigadores en la subred, Realizar la convocatoria a nivel de la subred, Estructurar el programa de formación de investigadores, Capacitar a los investigadores identificados que conformaran el semillero y Formular un proyecto de investigación | 0.6 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | 2¦1 | 20% | 100% | 1 | 20%
[22 empty] | Suscripción e implementación de convenio para evento internacional de Médicos por la Paz - Colombia 2018. | Convenio suscrito con Médicos por la paz | Revisión del convenio por la oficina jurídica de la subred y Enviar a firma de la gerencia | 0.6 |  |  | #DIV/0! |  | 1 | #DIV/0! | 2¦1 | 20% | 100% | 1 | 20%
Pilar 1 Igualdad de calidad de vida | Atención integral y eficiente de la salud | Redes Integradas de servicios de salud | Habilitación y acreditación de calidad de los servicios de salud |  | Mantener un indice de percepción de la satisfacción del usuario en 94%. | 8% | Índice de satisfacción 94% Fuente: Informe anual de Satisfacción | Informe trimestral que incluya el analisis y resultados de las acciones adelantadas | Nivel de Satisfacción del Usuario | Número de usuarios satisfechos / Número de usuarios encuestados | 2689/2808 |  | 94% | 95.8% | 100% | mayor o igual a 94% | 95.37% | 100% | mayor o igual a 94% | mayor o igual a 94% | Mensual | Evaluación periódica de la satisfacción del usuario y socialización de resultados. | Informe trimestral que incluya el analisis y resultados de las acciones adelantadas | Entrega del informe mensual de satisfacción y SDQS socialización del informe de satisfacción y del SDQS a los lideres de cada area Mesa de socialización y seguimiento de los resultados obtenidos en la medición de satisfacción y SDQS, con el acompañamiento del área de calidad y los procesos involucrados. | 4 | Fanny Rugeles Participación Comunitaria y Atención al C | 2¦2 | 50% | 100% | 1 | 50% | 2¦2 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Implementación de acciones tendientes a disminuir la insatisfacción en el usuario. |  |  | 4 |  | 2¦2 | 50% | 100% | 1 | 50% | 2¦2 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  | Atención integral en salud | Atención integral en salud |  | Implementar en un 90% las estrategias programadas para la vigencia producto de la medición de cultura organizacional. | 8% | 0 Fuente: Dirección del Talento Humano | Informe de ejecución de las estrategias sobre cultura organizacional | Grado de implementación de estrategias | Estrategias implementadas en la vigencia/Estategias intervención programadas para la vigencia | Se presenta informe de avance | 6./8 |  |  |  | 30% | 75% | 100% | 30% | 30% | Trimestral | Realizar la medición/evaluación de la cultura organizacional. | Informe resultados | 1. Construir encuesta virtual a partir de los descriptores de cultura con el grupo directivo. Red. 2. Preparación Lanzamiento Virtual Encuesta Cultura Red. 3. Encuesta Virtual Cultura (Percepción Cuantitativa Cultura) al 90% de los funcionarios 4. Grupos Focales (Percepción Cualitativa Cultura). 5. Análisis y presentación resultados Cultura Red. | 1.2 | Alicia Martinez Talento Humano |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
[22 empty] | Socializar resultados y construir participativamente el plan de intervención. | Plan de Accion | 1. Socializacion de los resultados a traves de los diferentes medios 2. Elaboracion plan de accion | 1.2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
[22 empty] | Implementación de plan de intervención. | Registro de acciones realizadas, soporte de capacitación | 1. Implenetar las acciones del programa 2. Evaluarcion de actividades 3. Informe de resultados periodicos | 1.2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
[22 empty] | Socialización del modelo de atención, modelo de prestación y rutas integrales a colaboradores. | Registros de la capacitacion virtual o presencial | 1. Implenetar las acciones del programa 2. Evaluacion de actividades 3. Informe de resultados periodicos | 0.8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
[22 empty] | Implementación del plan de bienestar | Registro de acciones realizadas frente a las programadas | 1. Realizar cronograma de actividades 2. Implenetar las acciones 3. Informe de resultados periodicos | 0.8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
Pilar 1 Igualdad de calidad de vida | Atención integral y eficiente de la salud | Atención integral en salud | Atención integral en salud | [18 empty] | Implementación del plan de capacitación institucional | Registros de acciones realizadas frente a las programadas | 1. Realizar cronograma de actividades 2. Implenetar las acciones 3. Informe de resultados periodicos | 0.8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
[22 empty] | Implementación del plan de incentivos | Registros de acciones realizadas frente a las programadas | 1. Realizar cronograma de actividades 2. Implenetar las acciones 3. Informe de resultados periodicos | 0.8 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
[22 empty] | Fortalecer el uso de las herramientas de comunicación interna para el despliegue de la información institucional de gestión y desarrollo de AIS. Preguntar a comunicaciones. | Plan de comunicaciones internas Gestion del talento Humano | 1. Establecer las necesidades de comunicación a partir del modelo AIS 2. Establecer el plan de accion con comunicaciones 3. Implementacion del Plan 4. Evalaucion de las estrategias 5. Presentacion de informes periodicos | 1.2 |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 2¦3 | 12.5% | 100% | 1 | 12.5%
Eje 4 Gobierno legítimo | Gobernanza e influencia local, regional e internacional | Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá | Corresponsabilidad en salud |  | Responder satisfactoriamente el 90% de las acciones correctivas o planes de mejora derivados de los informes de las Juntas Asesoras Comunitarias -JAC-. | 4% | 0 | En primer trimestre informe que consolidado de las oportunidades de mejora con el planteamiento de línea base | Ejecución de acciones de mejora o correctivas | Número de acciones de mejora ejecutadas / Número de acciones programadas | 31/31 | 41/42 | 22.5% | 22.5% | 100% | 22.5% | 97% | 100% | 22.5% | 22.5% | Mensual | Asistencia técnica a las JAC. | Informe consolidado oportunidades de mejora Subrednorte. | Proyeccion del informe de consolidación de las actas de compromiso de las cinco Juntas Asesoras Comunitarias | 2 | Fanny Rugeles Participación Comunitaria y Atención al C | 2¦4 | 50% | 100% | 1 | 50% | 2¦4 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Implementación de acciones de mejora para responder a las recomendaciones de las JAC. | Informe balance de mejoramiento trimestral | Mesa de socialización y seguimiento de los resultados obtenidos con el acompañamiento del área de calidad y los procesos involucrados | 2 |  | 2¦4 | 50% | 100% | 1 | 50% | 2¦4 | 50% | 100% | 1 | 50%
[5 empty] | Alcanzar un 90% de efectividad en la comunicación a cliente interno y externo informando modelo AIS y la reorganización de servicios. | 6% | 0 | Informe de efectividad de comunicación. | Cumplimiento de efectividad | Número de personas con resultado de comunicación efectiva / Número de personas evaluadas. | Se entrega informe de las estrategias de comunicación que aseguren la socialización del modelo de atención | 2100/2100 | 90% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 90% | 90% | Mensual | Generación e implementación estrategias de comunicación que aseguren la socialización del modelo de atención. |  |  | 2.04 | Alexander - Comunicaciones | 2¦5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 2¦5 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Evaluación de efectividad de la socialización |  |  | 1.98 |  | 2¦5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 2¦5 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Generación de acciones de mejora para alcanzar meta propuesta. |  |  | 1.98 |  | 2¦5 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 2¦5 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
Pilar 1 Igualdad de calidad de vida | Atención integral y eficiente de la salud | Redes Integradas de servicios de salud | Habilitación y acreditación de calidad de los servicios de salud |  | Alcanzar una participación igual o menor al 8% en las quejas presentadas por los usuarios cuya causa es la atención deshumanizada. | 4% | 12% - 651 quejas | Informe trimestral del Programa de Humanización | Porcentaje de peticiones por gestión deshumanizada. | Número de peticiones por atención deshumanizada/Número de quejas totales del periodo | 1655/88 | 119/1717 | 8% | 5.3% | 100% | 8% | 6.931% | 100% | 8% | 8% | Mensual | Análisis causal de peticiones presentadas por atención deshumanizada y socialización. | Socialización del Informe trimestral que incluya el analisis y resultados de las acciones adelantadas | En mesa de socialización y seguimiento con el acompañamiento del área de calidad y procesos involucrados | 1.36 | Fanny Rugeles Participación Comunitaria y Atención al C | 2¦6 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 2¦6 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Generación de acciones de mejora para disminuir las peticiones por atención deshumanizada. | Informe trimestral que incluya el analisis y resultados de las acciones adelantadas | Mesa de socialización y seguimiento de los resultados obtenidos en la medición de satisfacción y SDQS, con el acompañamiento del área de calidad y los procesos | 1.32 |  | 2¦6 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 2¦6 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Implementación de actividades del programa de humanización. | Informe trimestral del programa de Humanización | Acciones incluidas en el programa de Humanización. | 1.32 |  | 2¦6 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 2¦6 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
|  |  | Organización y operación de servicios de salud en redes integradas | Lograr equilibrio operacional de la ESE de manera sostenible. | Cumplir en un 100% las medidas y acciones definidas en el Plan de Ajuste al Gasto 2018. | 3% | 0 Fuente: Informe seguimiento PAG | Informe PAG | Porcentaje de cumplimiento | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | 4./4. | 5./5. | 25% | 25% | 100% | 25% | 100% | 100% | 25% | 25% | Mensual | Gestionar las actividades programadas en el plan de ajuste al gasto 2018, de acuerdo a compromisos de disminución de gastos, aumento de facturación y aumento de recaudo. |  |  | 1.5 | Mariela Araque Peña Desarrollo Institucional | 3¦1 | 50% | 100% | 1 | 50% | 3¦1 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Realizar evaluación mensual y definir acciones de mejora para asegurar cumplimiento de lo planeado. |  |  | 1.5 |  | 3¦1 | 50% | 100% | 1 | 50% | 3¦1 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Pago por red con incentivos de desempeño |  | Alcanzar un cumplimiento del 90% de las acciones de mejora identificadas en la implementación del nuevo modelo de remuneración PGPAFED. | 3% | 0 | Plan de mejoramiento de PGPAFED | Cumplimiento Plan de mejora | No. de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas | 3/6. | 4/6. | 22.5% | 50% | 100% | 22.5% | 66.67% | 100% | 22.5% | 22.5% | Mensual | Evaluación de resultados de la contratación con el nuevo modelo de remuneración. |  |  | 50 | Yuli Lozano - Mercadeo | 3¦2 | 50% | 100% | 1 | 50% | 3¦2 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Formulación e implementación de las acciones de mejora correspondientes para alcanzar eficiencia en cada tipología. |  |  | 1.5 |  | 3¦2 | 50% | 100% | 1 | 50% | 3¦2 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Organización y operación de servicios de salud en redes integradas |  | Formular y ejecutar el 90% del plan de ventas 2018 basado en diagnóstico de población objeto y la cuantificación de metas en la venta de servicios por los diferentes segmentos y EAPB. | 3% | Plan de ventas 90% | Plan de ventas y evaluación periodica | Ejecución de plan de ventas | Valor Facturado/Ventas proyectadas | 84735575343/86285917524 | 170450959487/172571835048 | 22.5% | 22.5% | 100% | 22.5% | 22.5% | 100% | 22.5% | 22.5% | Mensual | Diagnóstico de población objeto y mercado - competencia. (Revisar riesgo y compromisos de pago de EPS contributivas). |  |  | 1.02 | Yuli Lozano - Mercadeo | 3¦3 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 3¦3 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Organización de portafolio de servicios acorde a necesidades de población y mercado. |  |  | 0.99 |  | 3¦3 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 3¦3 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Seguimiento mensual a metas de venta de servicios programada. |  |  | 0.99 |  | 3¦3 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33% | 3¦3 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[5 empty] | Aumentar la facturación por venta de servicios en un 5% frente al promedio mensual del año 2017. | 3% | $ 27.045.454.345 mensuales. | Informe | Porcentaje de cumplimiento de meta de facturación | Valor facturación de periodo/Meta de facturación del periodo | 28245191781/27045454345 | 170450959487/162272726070 |  | 104.4% |  | 2% | 105% | 100% | 2% | 1% | Mensual | Seguimiento mensual a las metas de facturación por cada uno de los procesos asistenciales. | informe por centro de costo de produccion de facturacion |  | 0.9 | Diana Camelo Dirección Financiera | 3¦4 | 50% |  |  | 0% | 3¦4 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Implementación de programa de auditoría a facturación de los servicios ofertados.(concurrentes y de cuentas ) | informe de reporte generado de la auditoria |  | 2.1 |  | 3¦4 | 50% |  |  | 0% | 3¦4 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  |  | Lograr equilibrio operacional de la ESE de manera sostenible. | Alcanzar un recaudo promedio mensual del 87% a través de la implementación de estrategias de recaudo sobre la cartera de la Subred Norte. | 2% | 75% Recaudo: $227.716.192.523 Apropiación Pptal x Vta. De Servicios: $310.776.673.000 | Informe | Porcentaje de cumplimiento de meta de recaudo | Recaudo por venta de servicios /Apropiación del presupuesto por venta de servicios | 59531077960/72987388000 | 71277749127/75209942859,25 | 87% | 81.56% | 93.75% | 87% | 94.77% | 100% | 87% | 87% | Mensual | Aplicar todas las estrategias de gestión y de recaudo sobre toda la cartera de la Subred Norte en etapa persuasiva contempladas en el Manual de cartera. | informe gerencial etapas persuasivas |  | 0.8 | Diana Camelo Dirección Financiera | 3¦5 | 33.33% | 94% | 1 | 31.33% | 3¦5 | 33.33% | 95% | 1 | 31.67%
[22 empty] | Realizar cruces contables con los pagadores con el fin de depurar la cartera. | informe gerencial etapas persuasivas |  | 0.6 |  | 3¦5 | 33.33% | 94% | 1 | 31.33% | 3¦5 | 33.33% | 95% | 1 | 31.67%
[22 empty] | Aplicar el cobro coactivo a pagadores que no cumplan con los pagos y/o compromisos de pago. | informe gerencial etapas persuasivas |  | 0.6 |  | 3¦5 | 33.33% | 94% | 1 | 31.33% | 3¦5 | 33.33% | 95% | 1 | 31.67%
Pilar 1 Igualdad de calidad de vida | Atención integral y eficiente de la salud | Redes Integradas de Servicios e Salud |  |  | Disminuir la glosa definitiva a porcentaje igual o inferior al 5%. | 2% | 7,1% Facturación Julio de 2017 $26.405´581,537 Glosa recibida al 12/01/2018 $1,874,245,972 | Informe | Porcentaje de glosa | Glosa definitiva aceptada/facturación en el periodo auditado | 0/84735575343 | 185141850/85715384144 | 0.3% | 0% | 100% | 0.3% | 0.216% | 100% | 0.5% | 1% | Mensual | Responder y radicar los valores derivados de las glosas y devoluciones anunciadas por los diferentes pagadores según lo determinan las normas. | informe de glosas |  | 1.2 | Diana Camelo Dirección Financiera | 3¦6 | 50% | 100% | 1 | 50% | 3¦6 | 50% | 100% | 1 | 50%
[22 empty] | Socialización de hallazgos y generación de planes de mejora. | Actas de socialización |  | 0.8 |  | 3¦6 | 50% | 100% | 1 | 50% | 3¦6 | 50% | 100% | 1 | 50%
|  |  | Organización y operación de servicios de salud en redes integradas |  | Implementar el 90% de las estrategias derivadas de los informes trimestrales del sistema de costos. | 3% | 0 Informes trimestrales 2017 (4) | Informe | Porcentaje de cumplimiento en informes generados | Número de estrategias implementadas/Número de estrategias propuestas | 25/25 | 42/42 | 22.5% | 22.5% | 100% | 22.5% | 22.5% | 100% | 22.5% | 22.5% | Mensual | Elaboración de informe trimestral consolidado 2017 de conformidad a la Resolución DDC000002/2014. | informe de centros de costros consolidado trimestral |  | 0.6 | Diana Camelo Dirección Financiera | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25% | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25%
[22 empty] | Estandarización del análisis de costos e intervención sobre las fluctuaciones encontradas. | informe mensual de centros de costos prioritarios |  | 0.6 |  | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25% | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25%
[22 empty] | Formulación de estrategias de intervención derivadas de informes de costos. | informe mensual de centros de costos prioritarios |  | 1.35 |  | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25% | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25%
[22 empty] | Evaluación de estrategias de intervención y socialización de resultados. | acta de socializacion de los centros de costos prioritarios |  | 0.45 |  | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25% | 3¦7 | 25% | 100% | 1 | 25%
|  |  | Entidad asesora de gestión administrativa y técnica |  | Realizar los procesos de selección de proveedores a través del mecanismo virtuales (compras conjuntas, Cooperativas ESE, mecanismos electrónicos, Colombia compra eficiente y EAGAT) para la compra de medicamentos y material médico quirúrgicos que permitan alcanzar un 50% de ejecución de los recursos asignados presupuestalmente por estos medios. | 2% | 0 | Informe | Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante compras conjuntas, coopertivas ESE, mecanismo electronicos, EAGAT | Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante mecanismos de compras conjuntas a través de Cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos/Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico. |  | 3300000000/21798660502 |  |  |  | 10% | 15.14% | 100% | 20% | 20% | Mensual | Generar los términos de referencia para la compra de medicamentos y material médico quirúrgicos acorde a los consumos promedio y las necesidades de la Institución. |  |  | 0.68 | Álvaro Galvis Dirección de Contratación | 3¦8 | 33.33% |  |  | 0% | 3¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Realizar los procesos de selección a través de mecanismos virtuales para la compra de medicamentos y material médico quirúrgicos. |  |  | 0.66 |  | 3¦8 | 33.33% |  |  | 0% | 3¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[22 empty] | Realizar informe mensual de cumplimiento. |  |  | 0.66 |  | 3¦8 | 33.33% |  |  | 0% | 3¦8 | 33.33% | 100% | 1 | 33.33%
[5 empty] | Realizar procesos de selección con el liderazgo y apoyo de EAGAT para las líneas de material de osteosíntesis, lavandería, alimentación, aseo, vigilancia, alcanzando como mínimo el 40% de ejecución de los recursos asignados para cada proceso. | 1% | 0 | Informe | Cumplimiento de proceso compras mediante apoyo y liderazgo de EAGAT | Valor total adquisiciones de líneas realizados con liderazgo de EAGAT/Valor total de recursos asignados para el proceso. |  | 0 |  |  |  | 10% | 0 | 0% | 15% | 15% | Mensual | Cumplimiento a las directrices de EAGAT para la generación de términos de referencia para la compra de las líneas de material de osteosíntesis, lavandería, alimentación, aseo, vigilancia acorde a los consumos promedio y las necesidades de la Institución. |  |  | 0.5 | Álvaro Galvis Dirección de Contratación | 3¦9 | 50% |  |  | 0% | 3¦9 | 50% | 0% | 1 | 0%
[22 empty] | Realizar informe mensual de avance y cumplimiento de acuerdo a cronograma de EAGAT. |  |  | 0.5 |  | 3¦9 | 50% |  |  | 0% | 3¦9 | 50% | 0% | 1 | 0%
|  |  | Organización y operación de servicios de salud en redes integradas |  | Alcanzar un resultado del equilibrio presupuestal del 0,90. | 3% | 0,84 Anual 2017 Total Recaudo $351.736´227.466 Total Comprometido $416.597´754.131 | Informe | Equilibrio presupuestal | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia/valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de la vigencia anterior. | 96991053294/187124178365 | 177761690815/265266770624 |  | 51.83% |  |  | 67.01% |  |  | mayor o igual 0,90 | Anual | Evaluación mensual de resultado del equilibrio financiero e implementación de acciones tendientes a alcanzar la meta definida. | Informe mensual resulato del equilibrio financiero |  | 3 | Diana Camelo Dirección Financiera | 3¦10 | 100% |  |  | 0% | 3¦10 | 100% | 0% | 1 | 0%
Plan Operativo Anual 2018 aprobado mediante acuerdo 001 de 2018 de la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
[10 empty] | 90% |  |  | 89.99% | 68.99% | 68.99%
[10 empty] | 90% |  |  | 89.9% | 70% | 69.9%
[10 empty] | 13.5% |  |  | 13.5% | 10.35% | 10.35%
[10 empty] | 54% |  |  | 53.99% | 41.4% | 41.39%
[9 empty] | 0.95 | 85.5% |  |  | 85.49% | 65.54% | 65.54%
[10 empty] | 90 |  |  |  |  | 91
[9 empty] | 102.6 | 100.6% |  |  |  |  | 102.6%
[9 empty] | 0.2 | 18% |  |  | 18% | 13.8% | 13.8%
[10 empty] | 100% |  |  |  |  | 66%
0.05
[9 empty] | 0.8 | 72% |  |  | 71.99% | 55.19% | 55.19%
[10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0.94 | 84.6% |  |  | 84.59% | 64.85% | 64.85%
[9 empty] | 0.225 | 20.25% |  |  | 20.25% | 15.52% | 15.52%
[9 empty] | 0.9 | 81% |  |  | 80.99% | 62.09% | 62.09%
[10 empty] | 100% |  |  |  |  | 100.1%
[9 empty] | 0.25 | 22.5% |  |  | 22.5% | 17.25% | 17.25%
[9 empty] | 0.225 | 20.25% |  |  | 20.25% | 15.52% | 15.52%
[9 empty] | 0.87 | 78.3% |  |  | 78.29% | 60.02% | 60.02%
[10 empty] | 100% |  |  |  |  | 101%
[9 empty] | 0.225 | 20.25% |  |  | 20.25% | 15.52% | 15.52%
[10 empty] | 100% |  |  |  |  | 100.9%