## Formato
| PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE GESTION DOCUMENTAL | [24 empty] | CODIGO : ES-GC-F-39-02
VERSION: 2
| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE CALIDAD | [24 empty] | PAGINA : 1 DE 1
FECHA: 01/11/2022
Objetivo General: Establecer las acciones técnicas y operativas a fin de implementar la administración y conservación de la documentacion al interior de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE
Objetivos Específicos | Actividades | Indicador | Meta | Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Primer Seguimiento |  |  | Segundo Seguimiento |  |  | Tercer Seguimiento |  |  | Cuarto Seguimiento
[17 empty] | Fecha (dd-mm-aa) | Estado | Observación | Fecha Seguiminto (dd-mm-aa) | Estado | Observación | Fecha Seguiminto (dd-mm-aa) | Estado | Observación | Fecha Seguiminto (dd-mm-aa) | Estado | Observación
Implementar el Sistema Interno de Conservación - SIC- | Identificar necesidades a traves de las matrices del MEC | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Profesional Restaurador / equipo de gestion documental | [12 empty] | 2023-03-31
| Cumplimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento y del plan de saneamiento básico | [15 empty] | 2023-01-31
| Capacitación y sensibilización en los temas estipulados en el plan de conservacion | [15 empty] | 2023-06-30
| Inspección y mantenimiento de las instalaciones | [15 empty] | 2023-06-30
| Implementacion del Programa de saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación | [15 empty] | 2023-06-30
| Realizar Monitoreo y control de las condiciones ambientales | [15 empty] | 2023-06-30
| Seguimiento acciones de mejora para el Almacenamiento y realmacenamiento | [15 empty] | 2023-06-30
| Actualizar PONES de prevención de emergencias y atención de desastres | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Manuales de producción y manipulación de documentos | [15 empty] | 2023-12-20
| Realizar los procesos y procedimientos de conservación documental de acuerdo al plan de conservacion del SIC | [15 empty] | 2023-06-30
| Identificación de documentos electrónicos a preservar, formatos de preservación según el plan de preservacion a largo plazo | [15 empty] | 2023-11-30
| Gestionar el repositorio y almacenamiento de preservación digital | [15 empty] | 2023-11-30
| Renovación de dispositivos / medios de acuerdo al plan de preservacion a largo plazo del SIC | [15 empty] | 2023-11-30
| Documentar y establecer Integridad y seguridad del documento electrónico | [15 empty] | 2023-06-30
| Capacitación y sensibilización en los temas estipulados en el plan de preservacion a largo plazo del SIC | [15 empty] | 2023-06-30
Elaborar la Tabla de Valoración documental para los Fondos Documentales de Suba Simón Bolívar. y Chapinero ESE | Levantamiento de inventario en el FUID Hospital Simon Bolivar | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Equipo de gestion documental y Colvatel | [12 empty] | 2023-06-30
| Compilar la Información Institucional. | [15 empty] | 2023-06-30
| Analizar e interpretar la información institucional recopilada. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Historia Institucional - HI. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Cuadros Evolutivos - CE. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Cuadros de Clasificación Documental - CCD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Fichas de Valoración Documental por cada un las series, subseries y/o Asuntos | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Memoria Descriptiva - MD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Presentar y aprobar en el Comité MIPG. | [15 empty] | 2023-06-30
| Presentar a convalidación ante el Concejo Distrital de Archivos. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaboracion de Tabla de Valoracion TVD Suba | [15 empty] | 2023-06-30
| Compilar la Información Institucional. | [15 empty] | 2023-06-30
| Analizar e interpretar la información institucional recopilada. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Historia Institucional - HI. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Cuadros Evolutivos - CE. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Cuadros de Clasificación Documental - CCD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Fichas de Valoración Documental por cada un las series, subseries y/o Asuntos | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Memoria Descriptiva - MD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Presentar y aprobar en el Comité MIPG. | [15 empty] | 2023-06-30
| Presentar a convalidación ante el Concejo Distrital de Archivos. | [15 empty] | 2023-06-30
| Levantamiento de inventario en el FUID Hospital Chapinero ESE | [15 empty] | 2023-06-30
| Compilar la Información Institucional. | [15 empty] | 2023-06-30
| Analizar e interpretar la información institucional recopilada. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Historia Institucional - HI. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Cuadros Evolutivos - CE. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Cuadros de Clasificación Documental - CCD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Fichas de Valoración Documental por cada un las series, subseries y/o Asuntos | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Tablas de Valoración Documental - TVD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar Memoria Descriptiva - MD. | [15 empty] | 2023-06-30
| Presentar y aprobar en el Comité MIPG. | [15 empty] | 2023-06-30
| Presentar a convalidación ante el Concejo Distrital de Archivos. | [15 empty] | 2023-06-30
Implementar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo (SGDEA) | Implementar el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo (SGDEA) | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Equipo de gestion documental. | [12 empty] | 2023-06-30
| Ajustar la herramienta del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo (SGDEA) | [15 empty] | 2023-06-30
Intervenir el Fondo Documental Administrativo Acumulado del Hospital Engativá | Alistamiento de la Documentación (unidades de almacenamiento) | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Equipo de gestion documental. | [12 empty] | 2023-06-30
| Ordenar la documentación por áreas productoras | [15 empty] | 2023-06-30
| Identificar, clasificar, depurar y ordenar | [15 empty] | 2023-06-30
| Foliar y rotular la documentación | [15 empty] | 2023-06-30
| Eliminar documentos de Apoyo | [15 empty] | 2023-06-30
| Aplicar las Tablas de Valoración Documental aprobadas | [15 empty] | 2023-06-30
| Levantar inventario de acuerdo a la TVD | [15 empty] | 2023-06-30
| Alistamiento de la Documentación | [15 empty] | 2023-06-30
| Aplicar los procedimientos de Selección, Eliminación y Conservación Documental | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaboraccion de plan de transferencias secundarias 2023 | [15 empty] | 2023-06-30
| Transferencia secundaria implementacion TVD de Engativa | [15 empty] | 2023-06-30
Ajustar las Tablas de Valoración documental de los Hospitales: Usaquén, Juan XXIII 1 y 2, Chapinero 1 | Realizar los respectivos ajustes de acuerdo a lo manifestado por el Archivo Distrital de Bogota |  |  | Equipo de gestion documental y Colvatel | [12 empty] | 2023-06-30
Administrar el Archivo Central | Controlar las transferencias documentales de acuerdo al cronograma de transferencias Documentales | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Equipo de gestion documental. | [12 empty] | 2023-06-30
| Garantizar los inventarios documentales en el archivo central de acuerdo a la transferencia. | [15 empty] | 2023-06-30
| Garantizar el control de la informacion prestada de acuerdo al procedimiento. | [15 empty] | 2023-06-30
Garantizar la adecuada organización de los Archivos de Gestión | Capacitar a todo el personal nuevo por dependencias en TRD | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Equipo de gestion documental. | [12 empty] | 2023-06-30
| Realizar segumiento a adherencia a Tabla de retencion Documental TRD | [15 empty] | 2023-06-30
| Elaborar el informe correspondiente y presentarlo en comité | [15 empty] | 2023-06-30
| Unificar y publicar los inventarios de gestion de la Subred Norte ESE | [15 empty] | 2023-06-30
Organizar los archivos de gestión de Historia Clínica | Capacitar sobre temas relacionados con la custodia de Historia Clinica y plan de contingencia | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Equipo de gestion documental. | [12 empty] | 2023-06-30
| Recolectar los registros de historia clinica generados en forma fisica de los diferentes servicios | [15 empty] | 2023-06-30
| Archivar los diferentes registros ( Historia Clinica) generados de las atenciones. (En las bodegas de acuerdo a la Unidad) | [15 empty] | 2023-06-30
| Unificar las bases de datos de Historias Clinicas emitidas desde los servicios. | [15 empty] | 2023-06-30
| Recepcionar las solicitudes allegadas por los dferentes medios con referencia a la Historia Clinica | [15 empty] | 2023-06-30
| Realizar busqueda, clasificación, organización, foliacion, digitalización y envio de la informacion solicitada. | [15 empty] | 2023-06-30
| Dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas por los diferentes medios de la subred. | [15 empty] | 2023-06-30
| Realizar el seguimiento al plan de contingencia de acuerdo a las capacitaciones | [15 empty] | 2023-06-30
| Actualizar Manual de Historias Clinicas de la Entidad | [15 empty] | 2023-06-30
Continuar Implementando el SIGA | Informe al seguimiento al Plan Institucional de Archivo PINAR y al plan archivistico | Numero de actividades realizadas / Numero total de actividades | Cumplir al 100% | Lider de gestion Documental / Gestion documental | [12 empty] | 2023-06-30
| Levantamiento de informe y soportes POA | [15 empty] | 2023-06-30
| Levantamiento soportes al informe de 514 | [15 empty] | 2023-06-30
| Informe y soportes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [15 empty] | 2023-06-30
| Levantamiento soportes FURAG | [15 empty] | 2023-06-30
| Informe rendicion de cuentas | [15 empty] | 2023-06-30
| Informe seguimiento a convenio 015 de 2021 | [15 empty] | 2023-03-31
| Capacitacitar y sencibilizar sobre temas de gestion documental | [15 empty] | 2023-01-31
| Informe sobre la medicion realizada con las matrices modelo estandar de conservacion MEC | [15 empty] | 2023-03-31
| Realizar la medicion con los indicadores establecidos en la politica de Gestion Documental | [15 empty] | 2023-02-05
| Actualizacion de instrumentos archivisticos, programas, protocolos y/o instructivos | [15 empty] | 2023-03-31
| Informe de Riesgos | [15 empty] | 2023-06-30
| Informe de acreditacion estanar gerencial de la informacion | [15 empty] | 2023-06-30
TOTAL ACTIVIDADES | 91
ESTADO | PRIMER SEGUIMIENTO |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | Ene: TERCER SEGUIMIENTO; May: CUARTO SEGUIMIENTO
COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO
% DE CUMPLIMIENTO | 0% |  | 0% | bar: Ene; May
Elaboró: | Revisó |  |  | Aprobó
Martha Ligia Castillo Diaz | Fernando Ivan Morales Martinez |  |  | Comité Gestion y Desempeño
Note on B22: Usuario: Ingresar todo el plan según tiempo corto y 2023?????