## PTEE_JULIO_A_DICIEMBRE_2025
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E | [16 empty] | CORTE DE SEGUIMIENTO: JULIO A DICIEMBRE 2025
PLAN DE ACCIÓN |  | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE VIGENCIA 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: ENERO 19 DE 2026
OBJETIVO |  | Establecer un compromiso organizacional en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. encaminado a prevenir, detectar y corregir situaciones que tengan la potencialidad de convertirse en una práctica indebida o fraudulenta, como un mecanismo para fortalecer la imagen y la integridad corporativa.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 2DO SEMESTRE 2025
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RIESGOS: JURÍDICO ANTICORRUPCIÓN COF Y SOBORNO | 1.1.Política de Administración de Riesgos | Actualizar y publicar de la Política Integral de gestión y administración del riesgo para la vigencia 2025 | Política actualizada y publicada | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB to PROGRAMACIÓN 2025 MAR
|  | Actualizar el Manual Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, incorporando la formulación de procesos, procedimientos para el desarrollo de los subsistemas que conforman el sistema integrado de gestión del riesgo, a cargo de los lideres de cada subsistema | Manual actualizado y publicado | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB to PROGRAMACIÓN 2025 MAR
| 1.2. Formulación del Mapa de Riesgos COF y Soborno | Actualizar de la matriz de riesgos de corrupción de la Subred, de acuerdo a la normatividad vigente | Mapa de riesgos COF y Soborno actualizada | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR to PROGRAMACIÓN 2025 MAY
|  | Formular y publicar el plan de gestión del riesgo jurídico anticorrupción para la vigencia 2025 y la política para el modelo de gestión jurídico anticorrupción. | Plan y política formulado y publicado | Oficina Jurídica | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB to PROGRAMACIÓN 2025 MAR
| 1.3. Consulta y divulgación | Divulgar la Política Integral de gestión y administración del riesgo a todas las dependencias y niveles de la Subred, por los diferentes canales de comunicación disponibles. | Actas de socialización Soporte de publicación y divulgación | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se evidenció en el aplicativo Almera el ID 4694 relacionado a CAPACITACIÓN, en donde cumplen con la actividad propuesta. Cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY to PROGRAMACIÓN 2025 AGO
|  | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web, en formato abierto y utilizable, cumpliendo con la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información. | Publicar el mapa de riesgos COF y Soborno en la página web en el formato abierto y utilizable | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUN
|  |  | Publicar la matriz de riesgos COF y Soborno en el aplicativo de Información (Almera) | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el segundo semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUN; PROGRAMACIÓN 2025 AGO
|  | Divulgar el plan de gestión del riesgo jurídico anticorrupción definido para la vigencia 2025, al grupo de interés. | Actas de socialización | Oficina Jurídica | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY to PROGRAMACIÓN 2025 JUN
|  | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE | Divulgar la matriz de riesgos COF y Soborno en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Subred | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se evidenció publicación en la sede electrónica de la entidad, en el menú Transparencia con fecha de publicación Diciembre de 2025. Se recomienda realizar divulgación de acuerdo a la actividad programada. | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY to PROGRAMACIÓN 2025 AGO
| 1.4. Seguimiento (Monitoreo y Revisión) | Realizar el seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos COF y Soborno de corrupción de la vigencia por cada líder de proceso | Seguimiento registrado en ALMERA por parte de la primera línea de defensa | Líderes de Proceso | [12 empty] | Se evidenciaron seguimientos registrados en el aplicativo ALMERA por parte de la primera línea de defensa, cumpliendo con esta actividad. | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR; PROGRAMACIÓN 2025 JUL; PROGRAMACIÓN 2025 OCT
|  | Realizar seguimiento al plan de gestión del riesgo jurídico anticorrupción definido para la vigencia 2025 | Informe seguimiento primer línea de defensa. | Oficina Jurídica | [12 empty] | Se evidenció en el OneDrive compartido para el cargue de los soportes, informe de seguimiento en el cual se encuentra consolidado la información de la vigencia 2025, Cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUL; PROGRAMACIÓN 2025 OCT
|  | Realizar el seguimiento y monitoreo de los controles definidos en el mapa de riesgos COF y Soborno de la vigencia. | Seguimiento registrado en ALMERA por parte de la segunda línea de defensa | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se evidenciaron Seguimiento registrado en el aplicativo ALMERA por parte de la segunda línea de defensa, cumpliendo con esta actividad. | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR; PROGRAMACIÓN 2025 JUL; PROGRAMACIÓN 2025 OCT
| 1.5. Evaluación | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos COF y Soborno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E | Elaborar y publicar el informe de seguimiento al mapa de riesgos COF y Soborno. (Tercera Línea de Defensa) | Oficina de Control Interno | [12 empty] | Se realizaron informes de seguimiento al mapa de riesgos COF, los cuales se encuentran publicados en la sede electrónica en el menú transparencia numeral 4. | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE; PROGRAMACIÓN 2025 SEP
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN 2025 ENE: PROGRAMACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al período julio–diciembre de 2025
2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA | 2.1.Canales de Denuncia | Divulgar la existencia de canales de denuncia en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE | Piezas de socialización de los canales de denuncia | Oficina de Comunicaciones | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el segundo semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN ABR to PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
|  |  | Publicaciones en canales de comunicación dispuestos por la Subred Norte con información de interés para la comunidad | Oficina de Comunicaciones | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el segundo semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN AGO; PROGRAMACIÓN NOV
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al período julio–diciembre de 2025
3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3.1. Criterio diferencial de Accesibilidad | Implementar las mejoras de Accesibilidad en la página web institucional, según Resolución 1519 de 2020. | Informe trimestral al cumplimiento de estándares WCAG 2.1 | Sistemas e información TIC | [12 empty] | Se evidenció informes con periodicidad semestral, los cuales soportan la actividad realizada durante la vigencia, con un cumplimiento del 100% | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
|  | Diseñar e implementar el plan de mejoramiento de la evaluación de accesibilidad del sitio web. | Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento | Sistemas e información TIC | [12 empty] | Se evidenció en OneDrive la entrega de los informes junto con sus respectivos planes de mejoramiento, cumpliendo al 100% con esta actividad | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN DIC
| 3.2. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento y monitoreo al menú de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno. | Informes mensual de la revisión y actualización del botón de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional (Seguimiento) Todas las dependencias (Generar la información) | [12 empty] | En el OneDrive se evidenció informe y acta del 14/11/2025 en el cual se realizó seguimiento al segundo semestre 2025 ya que para este periodo se ejecutó la actualización de la sede electrónica
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al período julio–diciembre de 2025
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 4.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Socializar a la ciudadanía el Informe consolidado de la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Gestión de Socialización de Derechos y Deberes y el Informe de percepción de Satisfacción del usuario con respecto a la prestación de los servicios de la Subred Norte ESE. | Socialización trimestral del informe de la Gestión de Peticiones Ciudadanas, Gestión de Socialización de Derechos y Deberes y del Informe de percepción de Satisfacción del usuario. | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Se evidenció en los soportes cargados en el OneDrive destinado a la publicación de documentos que esta actividad se cumplió al 100% | bar: PROGRAMACIÓN FEB; PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
|  | Coordinar con la Oficina de Comunicación la difusión de piezas comunicativas sobre temas de rendición de cuentas de la Subred Norte ESE, para las instancias de participación ciudadana. | Piezas comunicativas para promover el proceso de rendición de cuentas | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano - Responsable de Reporte Oficina de Comunicaciones - Responsable Diseño Piezas | [12 empty] | Se evidenció en los soportes cargados en el OneDrive destinado a la publicación de documentos que esta actividad se cumplió al 100% | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN NOV
|  | Hacer difusión a las organizaciones sociales en salud del informe de gestión de la Subred Norte para la audiencia de rendición de cuentas | Informe de gestión difundido a las organizaciones sociales en salud | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
|  | Gestionar la publicación en la página web de la Subred Norte las actas de los diálogos ciudadanos y audiencia de rendición de cuentas | Repositorio de información de Rendición de Cuentas disponible en la Web Institucional | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Se evidenció en los soportes cargados en el OneDrive destinado a la publicación de documentos que esta actividad se cumplió al 100% | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN DIC
| 4.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar pre-rendición de cuentas o diálogo preparatorio a la Audiencia de Rendición de Cuentas presencial o virtuales entre la Gerencia y las instancias de participación ciudadana de la Subred Norte. | 1 dialogo preparatorio o pre-rendicion de cuentas | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN ABR
|  | Realizar la socialización y entrega del Informe de Gestión Versión Completa y Ejecutiva de la vigencia 2024 a los Integrantes de las Organizaciones Sociales en Salud | Socializar y Entregar los Informes de Gestión a todas las Organizaciones Sociales en Salud de la Subred Norte | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
|  | Apoyar la realización del proceso de rendición de cuentas, mediante metodología innovadora, en leguaje claro y uso de las TICs. | Audiencia de rendición de cuentas | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano - Reporte del Dato Audiencia RdC Oficina de Comunicaciones - Metodología Innovadora Oficina de Sistemas - Uso de las TICs | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR
| 4.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Promover la participación de los ciudadanos y grupos de valor en las diferentes actividades de la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Se evidenció en el OneDrive soportes relacionados a promover la participación de los ciudadanos sobre la estrategia de rendición de cuentas, cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN FEB to PROGRAMACIÓN MAR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN NOV
|  | Implementar el plan de capacitación para el control preventivo con los veedores en salud de la Subred Norte. | Plan de Capacitación Formulado y Ejecutado | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Se evidenció para esta actividad soportes que dan cumplimiento a la actividad, los cuales se encuentran cargados en el OneDrive dispuesto para tal fin. cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN JUN; PROGRAMACIÓN NOV
|  | Llevar a cabo un evento de control social con las instancias de participación de la Subred Norte | Informe del evento | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Se evidenció en el OneDrive soporte de la realización de la actividad y registro fotográfico de la entrega de reconocimientos, cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN OCT to PROGRAMACIÓN DIC
| 4.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Medir el nivel de satisfacción de los participantes del proceso de rendición de cuentas | Informe final del proceso de rendición de cuentas | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN MAR to PROGRAMACIÓN ABR
|  | Publicar en la página web de la Subred Norte, el informe de avance de la implementación de la PPPS de la vigencia anterior. | Informe vigencia anterior de los avances de la PPSS | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN ENE
|  | Publicar trimestralmente en la página web de la Subred Norte, el informe de avance de la implementación de la PPPS. | Informe trimestral de los avances de la PPSS | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | [12 empty] | Para el periodo evaluado se evidenció las publicaciones de los informes trimestrales, cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
| 4.5. Modelo de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía | Sesionar de manera trimestral la Mesa Técnica de Relacionamiento con la Ciudanía para la formulación implementación y seguimiento de las acciones del Plan de Acción 2025 | Actas de las Sesiones trimestrales | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Oficina de Sistemas Oficina Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se evidenció en el OneDrive actas correspondientes a los meses de septiembre y noviembre de 2025, dando cumplimiento a lo establecido en la actividad; cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
|  | Socialización de los resultados y avances de la Mesa Técnica de Relacionamiento con la Ciudadanía | Informe Semestral | Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Oficina de Comunicaciones Oficina de Sistemas Oficina Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se evidenció como soporte el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la cual se abordan los temas relacionados con los resultados y avances de las mesas técnicas; cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN JUL
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al período julio–diciembre de 2025
5. LEGALIDAD E INTEGRIDAD | 5. 1.Legaldad e Integridad | Aportar en la apropiación de cultura organizacional en el marco de la legalidad e integridad en todas las instancias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE | 5.1.1. Piezas de socialización de la cultura de legalidad e integridad | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Se evidenció en el OneDrive informes trimestrales en los cuales se incluyen las piezas de socialización, evidenciándose el cumplimiento del 100 % . | bar: PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN SEP
|  |  | Medición de Política de integridad | Dirección de Talento Humano | [12 empty] | Se evidenció en el OneDrive informes trimestrales en los cuales se incluyen las mediciones de la política, evidenciándose el cumplimiento del 100 % de esta actividad | bar: PROGRAMACIÓN MAY; PROGRAMACIÓN SEP
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al período julio–diciembre de 2025
6. ESTADO ABIERTO | 6.1. Estado Abierto | Elaborar el Plan de Apertura de Datos Abiertos de la Subred Norte E.S.E | Catálogo de datos abiertos actualizado trimestralmente. | Oficina TIC | [12 empty] | Se evidenciaron soportes en el OneDrive archivo en Excel en donde se encuentra el catalogo de datos abiertos, cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN JUL; PROGRAMACIÓN OCT
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al período julio–diciembre de 2025
7. INICIATIVAS ADICIONALES | 7.1. Certificación ISO 37001 Antisoborno (Fase de preparación y socialización) | Apropiar la existencia de la política antisoborno en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE | Piezas de socialización de la política antisoborno | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se evidenció que en el OneDrive se encuentra cargada carpeta comprimida (WinZip) que contiene los soportes de las piezas de socialización de la política antisoborno, cumplimiento 100% | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN SEP
|  |  | Publicaciones en canales de comunicación dispuestos por la Subred Norte | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Se evidenció piezas de socialización de la política antisoborno mediante pantallazos adjuntos ,cumplimiento 100%. | bar: PROGRAMACIÓN ABR; PROGRAMACIÓN SEP
|  | Actualización diagnóstico institucional | Diagnostico institucional actualizado | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Dentro de los soportes publicados en el OneDrive se evidenció el producto solicitado en la actividad el cual es un diagnostico institucional actualizado, cumplimiento 100%. | bar: PROGRAMACIÓN OCT
|  | Formulación plan de Trabajo relacionado | Plan de trabajo para la vigencia | Oficina Asesora de Desarrollo Institucional | [12 empty] | Cumplimiento 100%, de acuerdo a seguimiento realizado el primer semestre 2025 | bar: PROGRAMACIÓN FEB
COMPONENTE | SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | PROGRAMACIÓN ENE: PROGRAMACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Observaciones del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno correspondiente al período julio–diciembre de 2025
8. DEBIDA DILIGENCIA | 8.1. DEBIDA DILIGENCIA | Realizar la consulta en listas restrictivas y vinculantes en la herramienta contratada por la Subred, de los terceros, contratistas, funcionarios y demás vinculados con la misma, y realizar la entrega de las bitácoras, a cada una de las áreas responsables para informe y custodia final de los soportes. | Bitácoras de las consultas en el sistema de información AML RISK | Oficial de Cumplimiento sarlaft/padm/sicof | [12 empty] | Como soportes se evidenció el seguimiento a través del aplicativo AMLRISK, realizando las respectivas consultas a listas restrictivas o vinculantes , cumplimiento 100%.
TRD. 2DO. SEGUIMIENTO_PTEE_04_2026
REALIZÓ
ALEXANDER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REVISÓ
DENIS PARRA SUAREZ