## Formato
|  | FORMATO PLAN DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO | [14 empty] | CODIGO: ES-GE-F-31
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN ESTRATÉGICA | [14 empty] | VERSION : 1
PAGINA : 1 DE 1
FECHA :09/01/2025
Plan Estratégico / Institucional (Decreto 612 de 2018): Plan Estretegico de Tecnologías de la Información - PETI
Vigencia: 2026
Objetivo General: Establecer la ruta estratégica que guiará la transformación digital y el desarrollo tecnológico, alineado con la Política de Gobierno Digital y los objetivos estratégicos institucionales.
Alineación con la plataforma estratégica institucional: Avanzar en la consolidación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Subred.
No. | Objetivos Específicos | Meta | Actividades (Máximo 4) | Producto (Entregable asociado a la meta) | Responsable | Mes de Ejecución
No. | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic
1 | Implementar zonas wifi-gratuitas en las sedes priorizadas en la Subred. | Implementar el 100% de las zonas wifi en los servicios de urgencias de las sedes priorizadas | 1. Definición de las sedes a intervenir 2. Levantamiento del plan de implementación. 3. Ejecución del plan de trabajo 4. Informe de la ejecución del plan | Plan de trabajo - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC
2 | Implementar Tramites y servicios en línea de la Subred Norte ESE | Optimización del 60% en los trámites y servicios de la Subred a través de la implementación de soluciones digitales para 1 trámite. | 1. Definir el plan de trabajo para digitalizar el trámite de concepto sanitario 2. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo 3. Informe de la ejecución del plan | Plan de trabajo - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC | bar: Mes de Ejecución Feb
3 | Implementar servicios inteligentes de atención al usuario de la Subred Norte E.S.E | Implementar el 100 % de los Kioskos cajeros para usuarios en las sedes priorizadas. | 1. Definir las sedes priorizadas para la implementación de los kioscos y establecer los requerimientos técnicos. 2. Adelantar el proceso de contratación para la adquisición de los kioscos. 3. Instalar, configurar y poner en funcionamiento los kioscos en las sedes priorizadas. 4. Elaborar el informe de implementación. | Plan de trabajo - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC
4 | Implementar el Plan del Uso y Apropiación de las Tecnologías de Información. | Ejecuar el 95% el Plan de Capacitación de uso y apropiación. | 1. Elaborar el plan de sensibilización 2. Ejecutar el Plan de sensibilización y capacitación de TI 3. Medir los conocimientos adquiridos en materia de uso y apropiación por parte de los funcionarios y colaboradores. 4. Informe de resultados | Plan de trabajo - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC
5 | Adecuar el cableado estructurado para la Subred Norte ESE | Implementar el 90% del cableado estructurado (tecnología fibra optica) en las sedes priorizadas. | 1. Elaboración del plan de trabajo 2. Intervención de puntos de red 3. Informe ejecución | Plan de trabajo - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC | bar: Mes de Ejecución Mar to Mes de Ejecución Abr; Mes de Ejecución Jun to Mes de Ejecución Jul; Mes de Ejecución Sep. to Mes de Ejecución Oct
6 | Implementar el proceso de transición del protocolo IPV4 a IPV6 para la Subred Norte ESE | Ejecutar el 90% de la fase de planeación para la implementación del protocolo IPV6. | 1. Definicion del plan de trabajo la fase de planeación del protocolo IPV6. 2. Levantamiento del inventario de la infraestructura de TI y su compatibilidad con el protocolo IPV6. 3.Diagnóstico fase planeación. | Plan de trabajo - Inventario - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC | bar: Mes de Ejecución Feb to Mes de Ejecución Mar; Mes de Ejecución May
7 | Implementar los lineamientos del Marco referencia de arquitectura empresarial definidos por MINTIC a la Subred Norte ESE | Implementar del 100% de los lineamientos aplicables del Marco de Arquitectura Empresarial para la Subred Norte ESE. | - Levantamiento del diagnóstico de los lineamientos del Marco de Arquitectura Empresarial - Elaboración del plan de trabajo - Ejecutar las acciones definidas en el plan - Informe de ejecucion de las actividades definidas en el plan | Plan de trabajo - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC
8 | Implementación de Controles de Seguridad de la Información y Gestión de Servicios TI conforme a ISO/IEC 27000 e ITIL en la Subred Norte E.S.E. | Ejecurtar el 100% el Plan de Seguridad y Priivacidad de la Informacion | 1. Elaborar el plan de Seguridad y privacidad de la Informacion 2. Ejecutar el Plan de Seguridad 3. Ejecutar las acciones definidas en el plan 4. Informe de ejecucion de las actividades definidas en el plan | Plan de trabajo - Informe | Oficina Sistemas de Información - TIC | bar: Mes de Ejecución Jun
TOTAL
| ESTADO |  | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | Mes de Ejecución Ene: TERCER SEGUIMIENTO; Mes de Ejecución Jul: CUARTO SEGUIMIENTO | TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES
| COMPLETO | [16 empty] | 0
| EN DESARROLLO | [16 empty] | 0
| ATRASADO | [16 empty] | 0
| NO INICIADO | [16 empty] | 0
| % DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | Mes de Ejecución Ene: #DIV/0!
| Elaboró |  | Revisó |  | Aprobó
| Nombre: |  | Nombre: |  | Nombre:
| Cargo: |  | Cargo: |  | Cargo:
Note on G12: desarrolloinstitu04: Solo poner el mes de enero, si la actividad ya fue realizada, de lo contrario iniciar en febrero.

## Instructivo
INSTRUCTIVO
DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLANES ESTRATEGICOS
Plan Estrategico / Institucional: | Escriba el nombre del Plan Estrategico sobre el cual se va a elaborar el plan.
Vigencia | Diligencie la vigencia en la cual se va a ejecutar el plan
Objetivo General: | Describa cual es el objetivo general del plan estrategico que esta formulando
Alineación con la plataforma estratégica institucional: | Transcriba el objetivo estrategico definido en la plataforma estratégica vigente de la Subred, al cual le aporta la formulacion del presente plan
No. | Número de Meta
Objetivos Específicos | Son acciones a corto plazo que se deben realizar para lograr un objetivo general. Estos deben ser: Coherentes con el objetivo general, Medibles, Prácticos, Realistas, Lógicos y Tener una secuencia que permita cumplirlos en un tiempo determinado. Es importante tener en cuenta que al redactar los objetivos específicos, se deben utilizar verbos en infinitivo como: describir, determinar, demostrar, analizar, comparar y relacionar.
Meta | Dan cuenta de los resultados que pretenden alcanzar mediante la ejecución de un plan en un periodo dado. Las metas aportan al cumplimiento de la plataforma estrategica. Esta debe ser especifica, medible, alcanzable, relevante y con un limite de tiempo.
Actividades: | Deben ser máximo 4 actividades. Son aquellos procedimientos que se realizan al interior de cada proceso, con miras a las generación de un producto donde la convergencia de esta permita dar resultados en relación a la meta. (Actividades Principales, no es necesario detallarlas o desagregarlas.
Producto: | Entregable asociado a la meta.
Responsable | Encargado de entregar el producto.
Mes de Ejecución: | Mes en el cual se tiene planeado terminar la actividad.