## Formato
|  | FORMATO PLAN DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO | [33 empty] | CODIGO: ES-GE-F-31
VERSION : 1
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN ESTRATÉGICA | [33 empty] | PAGINA : 1 DE 1
FECHA :09/01/2025
Plan Estratégico / Institucional (Decreto 612 de 2018): |  |  | Plan Institucional de Capacitación
Vigencia: |  |  | 2026
Objetivo General: |  |  | Implementar un plan de capacitación integral para el talento humano asistencial y administrativo que potencie las competencias técnicas y relacionales, asegurando la adherencia a los procesos institucionales y al Modelo Integral de Atención en Salud
Alineación con la plataforma estratégica institucional: |  |  | Generación de valor Aprendizaje y crecimiento
No. | Objetivos Específicos | Meta | Actividades (Máximo 4) | Producto (Entregable asociado a la meta) | Responsable | Mes de Ejecución | [11 empty] | Primer Seguimiento |  |  |  | Segundo Seguimiento |  |  |  | Tercer Seguimiento |  |  |  | Cuarto Seguimiento |  |  |  | Evaluación Final
No. | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic | Fecha | Estado | Observación | % Cumplimiento | Fecha | Estado | Observación | % Cumplimiento | Fecha | Estado | Observación | % Cumplimiento | Fecha | Estado | Observación | % Cumplimiento | Fecha | Estado | Observaciones | % Cumplimiento Anual
1 | Integrar al talento humano que ingresa a la entidad a la cultura organizacional a través del proceso de Inducción | ≥ 98% de apropiación | Inducción institucional virtual | Bases datos con resultados de inducción institucional virtual | Lyda Virviescas Galvis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-03-31 | COMPLETO | Para el primer trimestre 2026, 478 personas realizaron inducción institucional, con un cumplimiento del 99%. El dato segregado por mes es: Enero: 88/89 (99%) Febrero: 140/141 (99%) Marzo: 250/251 (99%) | 100 | 2026-06-30 | COMPLETO | Para el segundo trimestre 2026, 523 personas realizaron inducción institucional, con un cumplimiento del 99%. El dato segregado por mes es: Abril: 227/230 (99%) Mayo: 124/125 (99%) Junio: 172/174 (99%)
2 | Fortalecer los conocimientos y competencias del personal de salud para identificar, diseñar e implementar acciones integrales que contribuyan a la reparación y atención efectiva de las víctimas, garantizando un enfoque humanizado, diferencial y respetuoso de sus derechos, en coherencia con los principios de justicia transicional y reconciliación social | 100% de ejecución | Realizar 3 capacitaciones de temas priorizados en el Eje 1. Paz total, memoria y derechos humanos | Reporte de capacitación y certificación de los cursos | Lyda Virviescas Galvis |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 2026-03-31 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos:Trato respetuoso, cálido y actitud de servicio, Manejo Humanizado del Dolor, Humanización en Urgencias, Manejo del duelo, Comunicación asertiva; con un total de 561 participaciones | 100 |  |  | No fue programado en el periodo de reporte
3 | Desarrollar estrategias de capacitación orientadas a la gestión socio-territorial sostenible, fomentando la conservación del ambiente, el uso de energías limpias, y la resolución de conflictos socioambientales | 100% de ejecución | Realizar 3 capacitaciones de temas priorizados en el Eje 2. Territorio, vida y ambiente | Reporte de capacitación y certificación de los cursos | Lyda Virviescas Galvis |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 2026-03-31 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: Seguridad vial laboral y en las acciones vivenciales en seguridad vial labora, Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo (PHGR) para Emergencias y Desastres, Salud Mental - Promoción en Salud Mental y Atención Psicosocial; con un total de 197 participaciones | 100 |  |  | No fue programado en el periodo de reporte
4 | Potenciar la capacidad institucional para prevenir, atender y proteger contra las violencias de género y discriminaciones, promoviendo una cultura de respeto, inclusión y diversidad | 100% de ejecución | Realizar 4 capacitaciones de temas priorizados en el Eje 3. Mujeres, inclusión y diversidad | Reporte de capacitación y certificación de los cursos | Lyda Virviescas Galvis | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 2026-03-31 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, Atención en Salud a Víctimas de Ataque con Agente Químico, Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral, Atención en Salud a Población Étnica; con un total de 451 participaciones | 100 | 2026-06-30 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, Atención en Salud a Víctimas de Ataque con Agente Químico, Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral, Atención en Salud a Población Étnica; con un total de 165 participaciones
5 | Promover la adopción y uso estratégico de tecnologías digitales mediante la formación en competencias tecnológicas avanzadas, garantizando la seguridad digital, la interoperabilidad de sistemas y la analítica de datos | 100% de ejecución | Realizar 4 capacitaciones de temas priorizados en el Eje 4. Transformación digital y cibercultura | Reporte de capacitación y certificación de los cursos | Lyda Virviescas Galvis |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | 2026-03-31 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: Teletrabajo, Sistema Almera, Tecnovigilancia; con un total de 619 participaciones | 100 | 2026-06-30 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: TTeletrabajo, Sistema Almera, Tecnovigilancia, Registro y Manejo de Historia Clínica; con un total de 403 participaciones
6 | Contribuir a la transformación cultural institucional sobre la base de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas mediante la capacitación en ética pública, prevención de conflictos de interés y fortalecimiento de los principios de la función pública, en alineación con los programas de gobierno abierto | 100% de ejecución | Realizar 4 capacitaciones de temas priorizados en el Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público | Reporte de capacitación y certificación de los cursos | Lyda Virviescas Galvis |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | 2026-03-31 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: Política de Integridad, SARLAFT/PADM/SICOF, Manejo de paciente agresivo, Ética e integridad en el servicio público un compromiso institucional; con un total de 578 participaciones | 100 | 2026-06-30 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: Política de Integridad, SARLAFT/PADM/SICOF, Manejo de paciente agresivo, Ética e integridad en el servicio público un compromiso institucional, Derecho Disciplinario en Materia Preventiva, Deberes y responsabilidades en el ámbito disciplinario, Ética y la integridad son acción, Lengua de Señas para el Servicios, Declaración de bienes y rentas, conflicto de intereses; con un total de 1033 participaciones
7 | Incentivar el desarrollo de habilidades blandas como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de conflictos, que permitan mejorar la calidad del servicio, la atención al ciudadano y la gestión operativa, promoviendo una cultura organizacional de aprendizaje continuo y mejora permanente | 100% de ejecución | Realizar 5 capacitaciones de temas priorizados en el Eje 6. Habilidades y competencias | Reporte de capacitación y certificación de los cursos | Lyda Virviescas Galvis |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  | x | 2026-03-31 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos: Sistema Integrado de Gestión del Riesgo, Gestión Operativa de la Donación y Mantenimiento del Donante, Protección y seguridad radiológica, Gestión Operativa de la Donación - Personal Administrativo, Soporte Vital Básico – BLS, 6ª. Jornada de Tamizaje Neonatal 2026, Desarrollo Integral - habilidades blandas, Guía práctica basada en la evidencia para el uso de componentes sanguíneos; con un total de 996 participaciones | 100 | 2026-06-30 | COMPLETO | En este Eje se publicaron los cursos:Sistema Integrado de Gestión del Riesgo, Gestión Operativa de la Donación y Mantenimiento del Donante, Protección y seguridad radiológica, Gestión Operativa de la Donación - Personal Administrativo, Soporte Vital Avanzado - ACLS, Desarrollo Integral - habilidades blandas, Guía práctica basada en la evidencia para el uso de componentes sanguíneos, Manejo Integral del Paciente en Estado Crítico, Asignación citas, Atención al Recién Nacido crítico en la Unidad Neonatal; con un total de 1030 participaciones
8 | Evaluación de nivel de satisfacción en las actividades de capacitación | ≥ 85% de satisfacción | Encuesta de satisfacción en las actividades de capacitación virtual | Bases datos con resultados consolidados de la encuesta de satisfacción | Lyda Virviescas Galvis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-03-31 | COMPLETO | Según los resultados del primer trimestre 2026, se observa un alto nivel de satisfacción durante el periodo, con respecto a los cursos de capacitación virtual en Moodle Quirón, donde el 55.64% (n=1839) de los colaboradores indicaron estar "Muy Satisfechos", seguida de “Satisfecho” con el 40.48% (n=1338), acumulando una satisfacción del 96% en la medición. | 100 | 2026-06-30 | COMPLETO | Según los resultados del segundo trimestre 2026, se observa un alto nivel de satisfacción durante el periodo, con respecto a los cursos de capacitación virtual en Moodle Quirón, donde el 49% (n=1439) de los colaboradores indicaron estar "Muy Satisfechos", seguida de “Satisfecho” con el 47% (n=1386), acumulando una satisfacción del 96% en la medición.
TOTAL
| ESTADO |  | PRIMER SEGUIMIENTO | SEGUNDO SEGUIMIENTO |  | TERCER SEGUIMIENTO | [5 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO | [5 empty] | TOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES
| COMPLETO |  | 12 | 10 | [13 empty] | 22
| EN DESARROLLO |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
| ATRASADO |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
| NO INICIADO |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
| % DE CUMPLIMIENTO |  | 25% | 25% |  | 25% | [5 empty] | 25%
| Elaboró |  | Revisó |  | Aprobó
| Nombre: Lyda Virviescas Galvis |  | Nombre: Johanna Patricia Rodríguez Gómez |  | Nombre: Johanna Patricia Rodríguez Gómez
| Cargo: Profesional Universitario Área de la Salud |  | Cargo: Directora Operativa de Talento Humano |  | Cargo: Directora Operativa de Talento Humano
Note on G12: desarrolloinstitu04: Solo poner el mes de enero, si la actividad ya fue realizada, de lo contrario iniciar en febrero.

## Instructivo
INSTRUCTIVO
DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLANES ESTRATEGICOS
Plan Estrategico / Institucional: | Escriba el nombre del Plan Estrategico sobre el cual se va a elaborar el plan.
Vigencia | Diligencie la vigencia en la cual se va a ejecutar el plan
Objetivo General: | Describa cual es el objetivo general del plan estrategico que esta formulando
Alineación con la plataforma estratégica institucional: | Transcriba el objetivo estrategico definido en la plataforma estratégica vigente de la Subred, al cual le aporta la formulacion del presente plan
No. | Número de Meta
Objetivos Específicos | Son acciones a corto plazo que se deben realizar para lograr un objetivo general. Estos deben ser: Coherentes con el objetivo general, Medibles, Prácticos, Realistas, Lógicos y Tener una secuencia que permita cumplirlos en un tiempo determinado. Es importante tener en cuenta que al redactar los objetivos específicos, se deben utilizar verbos en infinitivo como: describir, determinar, demostrar, analizar, comparar y relacionar.
Meta | Dan cuenta de los resultados que pretenden alcanzar mediante la ejecución de un plan en un periodo dado. Las metas aportan al cumplimiento de la plataforma estrategica. Esta debe ser especifica, medible, alcanzable, relevante y con un limite de tiempo.
Actividades: | Deben ser máximo 4 actividades. Son aquellos procedimientos que se realizan al interior de cada proceso, con miras a las generación de un producto donde la convergencia de esta permita dar resultados en relación a la meta. (Actividades Principales, no es necesario detallarlas o desagregarlas.
Producto: | Entregable asociado a la meta.
Responsable | Encargado de entregar el producto.
Mes de Ejecución: | Mes en el cual se tiene planeado terminar la actividad.