## Formato
PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y ADECUACIÓN MIPG 2026
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN ESTRATÉGICA
ÍTEM | ACTIVIDAD | DIMENSIÓN | POLITICA /TEMA ASOCIADO /AUTODIAGNÓSTICO |  |  |  |  | Mes de Ejecución | [11 empty] | INDICADOR PORGRAMADO / EJECUTADO | OBSERVACIONES
No. |  |  |  | RESPONSABLE | ENTREGABLE | MEDIO | PROGRAMADO / EJECUTADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic
1 | Definir y socializar en el Comité de Gestión y Desempeño la metodología para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG, con el fin de garantizar la comprensión, aplicación uniforme y calidad de la información reportada por los responsables de cada política y proceso. | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional | Acta | Almera | PROGRAMADO
2 | Coordinar y diligenciar el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG vigencia 2025 | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional | Acta | Almera | PROGRAMADO
3 | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño seguimiento al diligenciamiento del Índice de Desempeño Institucional - IDI. Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2025 | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional | Acta | Almera | PROGRAMADO
4 | Presentar al Comité de Gestión y Desempeño los resultados del Índice de Desempeño Institucional - IDI. Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2025 | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional | Informe Ejecutivo Cierre vigencia MIPG | Fisico Digital | PROGRAMADO
5 | Formular el plan de acción para el fortalecimiento del MIPG, según los resultados del Índice de Desempeño Institucional - IDI. Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2025 | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional - Lideres de políticas involucradas | Informe Ejecutivo Cierre vigencia MIPG | Fisico Digital | PROGRAMADO
6 | Revisar y aprobar los planes de mejora derivados del resultado del Índice de Desempeño Institucional - IDI. Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2025 | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional - Comité de Gestión y Desempeño | Informe Ejecutivo Cierre vigencia MIPG | Fisico Digital | PROGRAMADO
7 | Realizar seguimeinto a los planes de mejora derivados del resultado del Índice de Desempeño Institucional - IDI. Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG 2025 | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional | Informe Ejecutivo Cierre vigencia MIPG | Fisico Digital | PROGRAMADO
8 | Asistir a jornadas de capacitacioones externas programadas por la Alcaldía Mayor y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP relacionadas con MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas | Correos, asistencia. | Correo electrónico | PROGRAMADO
9 | Participar con la información necesaria en todas las mesas técnicas, comités y demás espacios donde se requiera apoyo técnico acerca del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Subred Norte E.S.E. | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional | Actas de comité PPT, correos | Fisico Digital | PROGRAMADO
10 | Realizar sesiones de capacitaciones, acompañamientos y asesorías a todos los procesos de la Subred Norte que lo requieran para la implementación y/o fortalecimiento del MIPG | Todas las dimensiones | Todas las políticas | Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas | Correos o asistencia, Actas de Sesión PPT | Fisico Digital | PROGRAMADO
11 | Realizar seguimiento a las dimensiones del MIPG: Presentar seguimiento semestral de las políticas institucionales definidas en la Resolución 0384 de 2025 relacionadas con MIPG. | Todas las dimensiones | Todas las políticas aplicables | Oficina Asesora Desarrollo institucional - Profesionales Especializadas | Actas de Sesión PPT | Almera | PROGRAMADO
Note on I6: desarrolloinstitu04: Solo poner el mes de enero, si la actividad ya fue realizada, de lo contrario iniciar en febrero.

## Instructivo
INSTRUCTIVO
DILIGENCIAMIENTO FORMATO PLANES ESTRATEGICOS
Plan Estrategico / Institucional: | Escriba el nombre del Plan Estrategico sobre el cual se va a elaborar el plan.
Vigencia | Diligencie la vigencia en la cual se va a ejecutar el plan
Objetivo General: | Describa cual es el objetivo general del plan estrategico que esta formulando
Alineación con la plataforma estratégica institucional: | Transcriba el objetivo estrategico definido en la plataforma estratégica vigente de la Subred, al cual le aporta la formulacion del presente plan
No. | Número de Meta
Objetivos Específicos | Son acciones a corto plazo que se deben realizar para lograr un objetivo general. Estos deben ser: Coherentes con el objetivo general, Medibles, Prácticos, Realistas, Lógicos y Tener una secuencia que permita cumplirlos en un tiempo determinado. Es importante tener en cuenta que al redactar los objetivos específicos, se deben utilizar verbos en infinitivo como: describir, determinar, demostrar, analizar, comparar y relacionar.
Meta | Dan cuenta de los resultados que pretenden alcanzar mediante la ejecución de un plan en un periodo dado. Las metas aportan al cumplimiento de la plataforma estrategica. Esta debe ser especifica, medible, alcanzable, relevante y con un limite de tiempo.
Actividades: | Deben ser máximo 4 actividades. Son aquellos procedimientos que se realizan al interior de cada proceso, con miras a las generación de un producto donde la convergencia de esta permita dar resultados en relación a la meta. (Actividades Principales, no es necesario detallarlas o desagregarlas.
Producto: | Entregable asociado a la meta.
Responsable | Encargado de entregar el producto.
Mes de Ejecución: | Mes en el cual se tiene planeado terminar la actividad.