## PAA_2026_V_2
|  | FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTOS | [48 empty] | CÓDIGO: EV-EG-F-10
VERSIÓN: 01
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | [48 empty] | PÁGINA: 1 DE 1
|  | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [48 empty] | FECHA: 21/11/2024
| Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces | DENIS PARRA SUAREZ | Cargo |  |  | JEFE DE OFICINA | [18 empty] | Vigencia | [5 empty] | 2026 | [6 empty] | Versión: |  |  |  |  | 02 |  |  |  | Fecha |  |  |  | 2025-06-11
OBJETIVO: Planificar y organizar las actividades anuales de auditoría, incluyendo labores de aseguramiento y consultoría, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia en la operación de los procesos, control y gobierno. Esto se realizará mediante un enfoque sistemático y disciplinado que promueva la mejora continua de la gestión del riesgo, el control interno y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Subred, agregando valor a sus operaciones.
ALCANCE: Ejecución de auditorias internas, seguimiento y elaboración de informes determinados por ley, participación en los diferentes comités institucionales, atención y enlace con entes de control, seguimiento a planes de acción y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2026.
CRITERIOS: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión del Departamento - Normatividad vigente aplicable a Función Pública y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en Función Pública
| RECURSOS: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado -Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad | [59 empty] | 27
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
[6 empty] | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Id | Nombre Auditoría/ Evaluación/ Seguimiento | Unidad auditable | Equipo de auditoría | Fecha inicial | Fecha final
Auditorias
1 | Auditoría a la Gestión Hospitalaria (Programa donación de órganos)* | Gestión Hospitalaria | Equipo Profesionales OCI | 2026-02-23 | 2026-06-05 | bar: 8 to 23
2 | Auditoría Propiedad, planta y equipo* | Gestión de Recursos Físicos y Ambiente Tecnológico. | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-15 | 2026-06-22 | bar: 16 to 26
3 | Auditoría a Gestión TICS ( Seguridad de la Información)* | Gestión TICS | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-20 | 2026-06-30 | bar: 17 to 27
4 | Auditoría de Asignación de citas (call center)* | Participación Comunitaria y Servicio al ciudadano | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-20 | 2026-06-30 | bar: 17 to 27
5 | Auditoria a la Gestión Jurídica (Estrategia de defensa judicial) | Gestión Jurídica | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-20 | 2026-06-30 | bar: 17 to 27
6 | Auditoría Gestión de servicios complementarios (nutrición, rehabilitación)* | Gestión de Servicios Complementarios | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-27 | 2026-07-30 | bar: 18 to 31
7 | Auditoría a la Gestión Estratégica* | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-23 | 2026-09-30 | bar: 30 to 40
8 | Auditoría de Gestión Contractual (Contratos de lavandería, aseo y vigilancia, pólizas, adiciones y prorrogas de Contratos) | Gestión Contractual | Equipo Profesionales OCI | 2026-08-11 | 2026-10-14 | bar: 33 to 42
9 | Auditoría a Gestión de Comunicaciones* | Gestión de Comunicaciones | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-15 | 2026-11-27 | bar: 42 to 48
10 | Auditoría a Gestión Disciplinaria* | Gestión Disciplinaria | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-15 | 2026-11-18 | bar: 42 to 47
11 | Auditoría a la Gestión Integral de Riesgo en Salud* | Gestión Integral de Riesgo en Salud | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: 41 to 48
12 | Auditoría Gestión de Talento Humano (seguridad en el trabajo, plan de emergencias, plan estratégico, plan de vacantes )* | Gestión del Talento Humano | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-15 | 2026-11-30 | bar: 42 to 48
Informes de Ley
1 | 1er Arqueo de caja menor | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-07 | 2026-01-14 | bar: 2 to 3
2 | Seguimiento matriz riesgos de corrupción-1er. cuatrimestre | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-01 | 2026-01-16 | bar: 1 to 3
3 | 1er Informe de evaluación del Sistema de Control Interno | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-13 | 2026-01-26 | bar: 3 to 5
4 | 1er informe de seguimiento al PTEE | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-13 | 2026-01-22 | bar: 3 to 4
5 | 1er seguimiento PMJ* | Todos los procesos | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-19 | 2026-02-26 | bar: 4 to 8
6 | Evaluación de dependencias | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-26 | 2026-01-30 | bar: 5
7 | 1er Informe de austeridad del gasto* | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-26 | 2026-02-06 | bar: 5 to 5
8 | 1er. Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Institucional PDI* | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-02-03 | 2026-02-28 | bar: 5 to 8
9 | Seguimiento y planes de acción Decreto. 612 | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-02-10 | 2026-02-20 | bar: 6 to 7
10 | Informe control interno contable | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-02-11 | 2026-02-24 | bar: 6 to 8
11 | Informe de cumplimiento a la directiva 008 | Gestión Disciplinaria | Equipo Profesionales OCI | 2026-02-16 | 2026-02-27 | bar: 7 to 8
12 | 1er. Seguimiento presentación informe SIPROJ | Gestión Jurídica | Equipo Profesionales OCI | 2026-02-16 | 2026-02-27 | bar: 7 to 8
13 | 1er. Seguimiento a la gestión de riesgos - circulares Supersalud 5-5 , 4-5* | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-03-02 | 2026-04-27 | bar: 9 to 18
14 | Informe de derechos de autor | Gestión TICS | Equipo Profesionales OCI | 2026-03-09 | 2026-03-20 | bar: 10 to 11
15 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - anual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-03-22 | 2026-03-30 | bar: 12 to 13
16 | Reporte FURAG ll - DAFP - Plan de Mejoramiento 2025* | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | De acuerdo a lineamientos DAFP y secretaría General
17 | 2do Arqueo de caja menor* | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-01 | 2026-04-30 | bar: 14 to 18
18 | Seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas - Incluye diálogos ciudadanos* | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-13 | 2026-06-01 | bar: 16 to 23
19 | 1er informe de PQRS* | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Equipo Profesionales OCI | 2026-06-08 | 2026-06-30 | bar: 24 to 27
20 | Seguimiento a las acciones del comité de conciliación | Gestión Jurídica | Equipo Profesionales OCI | 2026-06-08 | 2026-06-30 | bar: 24 to 27
21 | Informe Circular 016 (Supersalud) | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-06-09 | 2026-06-16 | bar: 24 to 25
22 | 2do Informe de austeridad del gasto | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-06-30 | 2026-07-13 | bar: 27 to 29
23 | 3er Arqueo de caja menor* | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-01 | 2026-07-07 | bar: 27 to 28
24 | 2do Informe de evaluación del sistema de Control Interno | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-07 | 2026-07-21 | bar: 28 to 30
25 | 2do informe de seguimiento al PTEE | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-13 | 2026-07-22 | bar: 29 to 30
26 | Informe de reporte de conflicto de interés y bienes y rentas | Gestión del Talento Humano | Equipo Profesionales OCI | 2026-08-05 | 2026-08-14 | bar: 31 to 33
27 | 2do. Seguimiento a metas Plan de Desarrollo Institucional PDI* | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-01 | 2026-10-20 | bar: 41 to 43
28 | 4to Arqueo de caja menor | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-15 | 2026-10-21 | bar: 42 to 43
29 | Informe ley de cuotas* | Gestión del Talento Humano | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-19 | 2026-10-23 | bar: 43 to 44
30 | 2do. Seguimiento a la gestión de riesgos - circulares Supersalud 5-5, 4-5* | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-12-01 | 2026-12-17 | bar: 49 to 50
31 | Informe de seguimiento Ley de transparencia* | Gestión TICS | Equipo Profesionales OCI | 2026-06-24 | 2026-07-15 | bar: 26 to 29
32 | 2do. informe de PQRS* | Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-22 | 2026-12-04 | bar: 43 to 49
Seguimientos
1 | 1er seguimiento cuatrimestral a racionalización de trámites- SUIT | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-01-01 | 2026-01-16 | bar: 1 to 3
2 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-03-22 | 2026-03-30 | bar: 12 to 13
3 | Seguimiento supervisión de contratos y publicación SECOP* | Gestión Contractual | Equipo Profesionales OCI | 2026-03-02 | 2026-05-07 | bar: 9 to 18
4 | 1er. Seg. Resultado de existencias de inventarios de farmacias, almacén y ferretería* | Gestión de Recursos Físicos y Ambiente Tecnológico. | Equipo Profesionales OCI | 2026-03-20 | 2026-04-23 | bar: 12 to 17
5 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-24 | 2026-04-30 | bar: 17 to 18
6 | 2do seguimiento cuatrimestral a racionalización de trámites- SUIT | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-05-04 | 2026-05-15 | bar: 18 to 19
7 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-05-25 | 2026-05-29 | bar: 21
8 | 2do seguimiento PMJ* | Todos los procesos | Equipo Profesionales OCI | 2026-04-06 | 2026-06-05 | bar: 14 to 23
9 | 1er. Seguimiento al plan de recuperación y sostenibilidad (plan estratégico)* | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-05-12 | 2026-06-05 | bar: 19 to 23
10 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-06-24 | 2026-06-30 | bar: 26 to 27
11 | Seguimiento a racionalización de trámites- SUIT | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-05-01 | 2026-05-15 | bar: 18 to 19
12 | Seguimiento matriz riesgos de corrupción-2do. cuatrimestre | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-05-01 | 2026-05-15 | bar: 18 to 19
13 | Seguimiento al cumplimiento a la Circular 009 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación, relacionada con la implementación y organización del Control Interno Disciplinario | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-05-01 | 2026-05-30 | bar: 18 to 21
14 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-27 | 2026-07-31 | bar: 31
15 | 1er. Seguimiento al Recaudo en Efectivo de Cajas | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-02 | 2026-07-23 | bar: 27 to 30
16 | 3er seguimiento PMJ* | Todos los procesos | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-01 | 2026-07-23 | bar: 27 to 30
17 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-08-24 | 2026-08-31 | bar: 35
18 | 2do. Seg. consistencia de la información de reporte a entes de control* | Todos los procesos | Equipo Profesionales OCI | 2026-08-22 | 2026-08-30 | bar: 34 to 35
19 | 2do Seguimiento a la ejecución de los planes de acción Dec. 612 | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-08-13 | 2026-08-27 | bar: 33 to 35
20 | 3er seguimiento cuatrimestral a racionalización de trámites- SUIT | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-09-01 | 2026-09-14 | bar: 36 to 38
21 | Seguimiento matriz riesgos de corrupción-2do. cuatrimestre | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-09-01 | 2026-09-14 | bar: 36 to 38
22 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-09-23 | 2026-09-30 | bar: 39 to 40
23 | 4to seguimiento PMJ* | Todos los procesos | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-01 | 2026-10-30 | bar: 41 to 44
24 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-10-26 | 2026-10-30 | bar: 44
25 | 2do. Seguimiento al plan de recuperación y sostenibilidad (plan estratégico)* | Gestión Financiera | Equipo Profesionales OCI | 2026-11-01 | 2026-11-20 | bar: 45 to 47
26 | Monitoreo al reporte de rendición de cuentas - mensual SIVICOF | Gestión Estratégica | Equipo Profesionales OCI | 2026-11-23 | 2026-11-30 | bar: 48
27 | 2do Seguimiento presentación informe SIPROJ* | Gestión Jurídica | Equipo Profesionales OCI | 2026-07-01 | 2026-07-30 | bar: 27 to 31
Desarrollo de otros roles de la Oficina de Control Interno
1 | Participación en Junta, Comités, Equipos Técnicos y demás espacios programados por la Entidad. | Todos los procesos | Jefe de oficina | Según Programación Entidad
2 | Acompañamiento inventario anual | Gestión de Recursos Físicos y Ambiente Tecnológico. | Grupo Auditores | Según Programación Entidad
* | Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | Acta No. ___01___ | Fecha: __05/22/2026_